Приложение 1

к постановлению

ТИК  Кировского

муниципального района

(с полномочиями ИКМО)

от 13 августа 2014 года №  67/4

### ПЛАН-ГРАФИК

проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010) при голосовании на выборах  депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

Информационно-разъяснительная работа

|  | Проведение пресс–конференции с кандидатами, их доверенными лицами, наблюдателями и представителями средств массовой информации с демонстрацией работы КОИБ: – подготовка плана и сценария проведения пресс–конференции с демонстрацией работы КОИБ; – определение участников, времени и места проведения пресс–конференции с демонстрацией работы КОИБ; – оповещение кандидатов, их доверенных лиц, СМИ о времени и месте проведения пресс–конференции; – проведение пресс–конференции с демонстрацией работы КОИБ; | 8 – 10 сентября 2014 года | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение в печатных СМИ информации об использовании КОИБ на выборах | до 8 сентября 2014 года | ТИК |
|  | Информирование представителей политических партий о проведении тренировки 13 сентября 2014 г. в помещениях для голосования | до 13 сентября 2014 года | ТИК |
|  | Размещение плакатов с правилами голосования с использованием КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков | до 13 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии |

Методическое обеспечение

|  | Тиражирование бланков актов для УИК, предусмотренных Инструкцией о порядке использования КОИБ | до 11 сентября 2014 года | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |

ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ И ПЕЧАТЕЙ УИК

|  | Подготовка макетов избирательных бюллетеней в соответствии с требованиями чертежей, утвержденных ЦИК России Проверка макетов на КОИБ | до 24 августа 2014 года | ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области), системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы», сервисный центр ГАС «Выборы» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление тестовых тиражей избирательных бюллетеней (в количестве 10 штук каждого вида) Проверка тестовых тиражей избирательных бюллетеней на КОИБ | в сроки, согласовынные с типографией | ТИК сервисный центр ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража избирательных бюллетеней Контроль качества изготовленных бюллетеней | в сроки, согласованные с типографией | ТИК сервисный центр ГАС «Выборы» |
|  | Подготовка макетов печатей УИК в соответствии с требованиями чертежа, утвержденного ЦИК России | до 1 сентября 2014 года | ТИК сервисный центр ГАС «Выборы» (методическая помощь) |
|  | Изготовление печатей УИК в соответствии с разработанными макетами. | до 5 сентября 2014 года | ТИК |
|  | Проверка качества изготовления печатей УИК. | до 5 сентября 2014 года | ТИК сервисный центр ГАС «Выборы» |

ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК, ТИК

|  | Аренда помещения для организации учебного процесса (до 16 учебных мест) | до 28 августа 2014 года | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка КОИБ в учебные классы | до 28 августа 2014 года | ТИК |
|  | Монтаж и настройка КОИБ в учебных классах для обучения операторов | до 1 сентября 2014 года | сервисный центр ГАС «Выборы» |
|  | Подготовка учебной ключевой флэш-карты с настройкой на данные выборы, изготовление тиража учебных ключевых флэш-карт | до 1 сентября 2014 года | сервисный центр ГАС «Выборы» системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» |
|  | Подготовка макета учебного бюллетеня в соответствии с действующим законодательством и требованиями чертежа «Бюллетень для голосования» | до 1 сентября 2014 года | сервисный центр ГАС «Выборы» системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража учебных бюллетеней | до 1 сентября 2014 года | ТИК |
|  | Обеспечение учебного процесса расходными материалами (бумага для принтера, учебные бюллетени, учебные печати, учебные ключевые флэш-карты, учебная документация, канцелярские принадлежности и т.д.) | в течение учебного процесса | ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Формирование учебных групп операторов КОИБ и составление графика их обучения | до 1 сентября 2014 года | ТИК |
|  | Обучение операторов КОИБ | с 1 по 5 сентября 2014 года | сервисный центр ГАС «Выборы» |
|  | Проведение двух семинаров для председателей УИК, по методике применения КОИБ на выборах с демонстрацией работы КОИБ | до 8 сентября 2014 года | сервисный центр ГАС «Выборы» ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

|  | Обеспечение наличия в помещении для голосования электропитания для подключения КОИБ | до 11 сентября 2014 года | ТИК, участковые избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОИБ

|  | Подготовка исходных данных для КОИБ на КСА ТИК | не позднее 12 сентября 2014 года | системные администраторы КСА ТИК сервисный центр ГАС «Выборы» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление тиража ключевых флэш-карт | до 12 сентября 2014 года | системный администратор КСА ТИК сервисный центр ГАС «Выборы» |
|  | Передача комплектов ключевых флэш-карт участковым избирательным комиссиям | 12 сентября 2014 года | системный администратор КСА ТИК |

ДОСТАВКА КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ избирательных участкОВ

|  | Аренда помещения для организации склада временного хранения КОИБ | не позднее 25 августа 2014 года | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка КОИБ со склада постоянного хранения на склад временного хранения | 25 – 28 августа 2014 года | ТИК |
|  | Доставка КОИБ со складов временного хранения в помещения для голосования избирательных участков | не позднее 12 сентября 2014 года | ТИК |
|  | Монтаж КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | 13 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Тестирование КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | 13 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Тренировка по использованию КОИБ при проведении выборов в тренировочном режиме с передачей на КСА ТИК, протоколов УИК, полученных на КОИБ. Доклад председателей УИК о готовности КОИБ к выборам | 13 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии, системный администратор КСА ТИК |

ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОИБ

|  | Обеспечение помещениями и транспортом для «горячей линии» технической поддержки | до 12 сентября 2014 года | ТИК, ИКМО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно –техническое обеспечение выборов и оказание необходимой помощи операторам КОИБ – обеспечение работы «горячей линии» технической поддержки | 12-15 сентября 2014 года | сервисный центр ГАС «Выборы» |

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

|  | Подготовка КОИБ к работе в день голосования операторами КОИБ. Время подготовки КОИБ к работе: с 7:00 до 8:00 14 сентября 2014 года | 14 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение голосования и консультирование избирателей по правилам голосования на КОИБ | с 8.00 до 20.00 14 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Получение на КОИБ протоколов УИК об итогах голосования и подписание их членами УИК (на бумажном и электронном носителях) | после 20.00 14 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в ТИК протоколов УИК об итогах голосования | 14 - 15 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Прием протоколов УИК об итогах голосования и ввод их в БД ГАС «Выборы» с электронного носителя | 14 – 15 сентября 2014 года | ТИК, системный администратор КСА ТИК |

ДЕМОНТАЖ КОИБ И ДОСТАВКА К МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

|  | Демонтаж КОИБ в помещениях для голосования и упаковка в тару после завершения выборов | 14 – 15 сентября 2014 года | участковые избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка КОИБ из помещений для голосования избирательных участков на склады временного хранения | 14 – 15 сентября 2014 года | ТИК ,УИК |
|  | Проверка комплектности и технического состояния (тестирование) КОИБ, доставленных на склады временного хранения | 16 – 19 сентября 2014 года | сервисный центр ГАС «Выборы» |
|  | Доставка КОИБ со склада временного хранения на склад постоянного хранения | до 25 сентября 2014 года | ТИК |