# УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Избирательной комиссии

Ленинградской области

от  15 июня  2016 года № 123/840

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  выборов

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

| Единый день голосования | 18 сентября 2016 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва (п.2 ст.5 ОЗ) | Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования | Законодательное собрание Ленинградской области |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов (п.2 ст.5 ОЗ) | Не позднее 24 июня не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Законодательное собрание Ленинградской области |
| 3. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (ч.1 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее- выборы депутатов Государственной Думы) | Главы местных администраций муниципальных районов и городского округа по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (п.1 ч.3 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 18 августа, а в исключительных случаях не позднее 14 сентября Не позднее чем за 30 дней до голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия муниципального района, городского округа по согласованию с Избирательной комиссией Ленинградской области |
| 5. | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п.3 ч.3 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 18 августа, а в исключительных случаях не позднее 14 сентября Не позднее чем за 30 дней до голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия муниципального района, городского округа по согласованию с Избирательной комиссией Ленинградской области (по представлению командиров воинских частей) |
| 6. | Опубликование списков избирательных участков , мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч.1 ст.15 Федерального закона № 20-ФЗ) Опубликование информации об избирательных участках, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего календарного плана (ч.2 ст.15 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 3 августа не позднее чем за 45 дней до дня голосования Не позднее 15 сентября не позднее чем за два дня до дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (ч.8 ст.16 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 19 июля не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель образовательного учреждения, руководитель организации, где избиратели временно пребывают |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч.2 ст.16 Федерального закона № 20-ФЗ) Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую комиссию (ч.12 ст.16 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 6 сентября не позднее чем за 11 дней до дня голосования 7 сентября за 10 дней до дня голосования | Территориальные избирательные комиссии |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч.9 ст.7 ОЗ) | 7 сентября за 10 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей (ч.10 ст. 7 ОЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Подача личного письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания (в случае наличия активного избирательного права в данном избирательном округе) (ч.11 ст.7 ОЗ) | Не позднее 14 сентября не позднее чем за три дня до дня голосования | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части |
| 12. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей (ч.10 ст.7 ОЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | Территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ТИК (ОИК) |
| 13. | Подписание председателем и секретарем участковой избирательной комиссии выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии (ч.81 ст.7 ОЗ) | Не позднее 18 часов по местному времени 17 сентября не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 14. | Брошюровка отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч.81 ст.7 ОЗ) | Не позднее 17 сентября не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 15. | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | После опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и не позднее 25 июля | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 16. | Опубликование сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении досрочных выборов Размещение вышеуказанного сообщения на сайте Леноблизбиркома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Крайний срок – 28 июля Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения Леноблизбиркомом о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 17. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии ( ч.11 ст.18 ОЗ ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ |
| 18. | Выдвижение общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением) , выдвижение путем самовыдвижения (ч.11,12 ст.18 ОЗ) | После дня официального опубликования решения о назначении выборов Период, включающий в себя самовыдвижение кандидатов, выдвижение политической партией (ее региональным отделением) общеобластного списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, общеобластного списка кандидатов, составляет 35 дней. (ч.121 ст.18 ОЗ) Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. (ч.2 ст.24 ОЗ) | Политические партии (их региональные отделения), граждане РФ |
| 19. | Составление и публикация в соответствующих государственных региональных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в Избирательную комиссию Ленинградской области (п.9 ст.35 ФЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области |
| 20. | Принятие решения о заверении общеобластного списка кандидатов либо об отказе в его заверении, регистрация уполномоченных представителей политической партии (ее регионального отделения), в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч.6 ст.21 ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 21. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (ч.5 ст.23 ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 22. | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться в окружные избирательные комиссии (ч.6 ст.23 ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 23. | Передача в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации общеобластных списков кандидатов, кандидатов (ч.2 ст.25 ОЗ) | Не позднее 18 часов 6 августа не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени | В Избирательную комиссию Ленинградской области - уполномоченный представитель политической партии (ее регионального отделения) В ТИК (ОИК) - кандидаты (их доверенные лица, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
| 24. | Извещение кандидата, политической партии (ее регионального отделения) о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), общеобластного списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов (ч.4 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 25. | Передача кандидату, уполномоченному представителю политической партии (ее регионального отделения) копии протокола по итогам проведения проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, общеобластного списка кандидатов (ч.24 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 26. | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) (ч.4 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Кандидат, политическая партия (ее региональное отделение) |
| 27. | Принятие решения о регистрации общеобластных списков кандидатов, кандидатов либо об отказе в регистрации (ч.25 ст.25 ОЗ) | Крайний срок -15 августа В течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 28. | Выдача копии решения комиссии об отказе в регистрации общеобластного списка кандидатов, кандидата, исключении кандидата из общеобластного списка кандидатов (ч.28 ст.25 ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 29. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе общеобластного списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры (ч.34 ст.25 ОЗ) | Не позднее 2 сентября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидаты |
| 30. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч.34 ст.25 ОЗ) | Не позднее 12 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 16 сентября не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования | Кандидаты |
| 31. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области решения об отзыве общеобластного списка кандидатов (ч.35 ст.25 ОЗ) | Не позднее 12 сентября не позднее чем за пять дней до дня голосования | Орган политической партии (ее регионального отделения), принявший решение о выдвижении общеобластного списка кандидатов |
| 32. | Отзыв кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному избирательному округу (ч.36 ст.25 ОЗ) | Не позднее 12 сентября не позднее чем за пять дней до дня голосования | Политическая партия (ее региональное отделение) |
| 33. | Исключение кандидата из выдвинутого общеобластного списка (ч.36 ст.25 ОЗ) | Не позднее 2 сентября Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 ст.76 ФЗ) | Политическая партия (ее региональное отделение) |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 34. | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 35. | Назначение доверенных лиц политических партий (их региональных отделений), кандидатов (ч.4 ст.26 ОЗ) | После выдвижения общеобластного списка кандидатов, кандидатов | Политические партии (их региональные отделения) кандидаты |
| 36. | Регистрация доверенных лиц политической партии (ее регионального отделения), кандидата (п.1 ст.43 ФЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления политической партии(ее регионального отделения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 37. | Регистрация уполномоченных представителей политической партии (ее регионального отделения),в том числе по финансовым вопросам (ч.6 ст.21 ОЗ) | В течение 3 дней со дня приема документов для заверения общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 38. | Агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) (ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня принятия решения политической партии (ее регионального отделения) о выдвижении кандидата, кандидатов, общеобластного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 17 сентября Со дня принятия решения политической партии (ее регионального отделения) о выдвижении кандидата, кандидатов, общеобластного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 39. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе общеобластного списка кандидатов (ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области общеобластного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 17 сентября Со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области общеобластного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 40. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному избирательному округу (ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 6 статьи 23 областного закона и до ноля часов по местному времени 17 сентября Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов. предусмотренных частью 6 статьи 23 областного закона и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 41. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 17 сентября Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты |
| 42. | Опубликование предвыборной программы, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п.10 ст.48 ФЗ) | Не позднее 7 сентября Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, общеобластной список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 43. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч.1 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования постановления Законодательного собрания о назначении выборов депутатов Законодательного собрания | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу |
| 44. | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч.1 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу |
| 45. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях (ч.2 ст.29 ОЗ) | С 20 августа до ноля часов 17 сентября за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Зарегистрированные кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 46. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в Избирательную комиссию Ленинградской области указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч.5 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 47. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Избирательную комиссию Ленинградской области или окружную (территориальную) избирательную комиссию (ч.1 ст.33 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени Опубликование в периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени (ч.6 ст.31 ОЗ) | По завершении регистрации, но не позднее 19 августа по завершении регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области, соответствующие ТИК (ОИК)с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 49. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени (ч.6 ст.31 ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир | Политическая партия (ее региональное отделение) |
| 50. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади (ч.8 ст.31, ч.ч.4,6 ст.32 ОЗ) Опубликование в соответствующем региональном государственном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатной печатной площади | По завершению регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов но не позднее 19 августа по завершении регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Региональные государственные организации телерадиовещания и редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц (при проведении жеребьевки бесплатной печатной площади- с участием представителей соответствующих ТИК (ОИК) и (или) Избирательной комиссии Ленинградской области) Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
| 51. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией Ленинградской области (ч.6 ст.30 ОЗ) | Не позднее 28 сентября не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий (независимо от форм собственности) |
| 52. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч.5 ст.33 ОЗ) | Не позднее 18 августа не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК (ОИК) |
| 53. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (ч.5 ст.33 ОЗ, п.7 ст.54 ФЗ) | Незамедлительно после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК (ОИК) |
| 54. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших общеобластные списки кандидатов (п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 55. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям), зарегистрировавшим общеобластные списки кандидатов, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям) (ч.3 ст.321 ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 56. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в пункте 55 настоящего календарного плана, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, политических партий (их региональных отделений) (п.4.1 ст.53 ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК (ОИК) |
| 57. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших списки кандидатов, о времени и месте встречи зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, представителя политической партии (ее регионального отделения), зарегистрировавшей список кандидатов, с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) (п.7 ст.53 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ТИК (ОИК), по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |
| 58. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ) | С 13 сентября по 18 сентября включительно в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
| 59. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, результатах выборов депутатов Законодательного собрания, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч.5 ст.27 ОЗ) | 18 сентября в день голосования до момента окончания голосования на территории общеобластного избирательного округа и на территории одномандатного избирательного округа | Средства массовой информации |
| 60. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики политической партии (ее регионального отделения), выдвинувшего кандидата, общеобластной список кандидатов, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда (п.4 ст.56 ФЗ) | 17 сентября и 18 сентября в день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, политические партии (их региональные отделения), распространители рекламы |
| 61. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (п.2 ст.53 ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы исполнительной власти или органы местного самоуправления Ленинградской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 62. | Предоставление денежных средств на проведение выборов: |  |  |
|  | Избирательной комиссии Ленинградской области (ч.1 ст.34 ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | ТИК (ОИК) | После открытия лицевых счетов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 63. | Открытие специального избирательного счета для финансирования избирательной кампании кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу (ч.1 ст.35 ОЗ) | После письменного уведомления ТИК (ОИК)о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации соответствующей избирательной комиссии | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу (вне зависимости от форм выдвижения), уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 64. | Открытие специального избирательного счета для финансирования избирательной кампании политической партии (ее регионального отделения),выдвинувшей общеобластной список кандидатов (ч.1 ст.35 ОЗ) | После регистрации своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам Избирательной комиссией Ленинградской области и до представления документов для регистрации | Политическая партия (ее региональное отделение), выдвинувшая общеобластной список кандидатов (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 65. | Представление банком в Избирательную комиссию Ленинградской области, окружные (территориальные) избирательные комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете политической партии (ее регионального отделения), кандидата (ч.13 ст.35 ОЗ, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области) | Ежедневно, с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» | Внутренние структурные подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» |
| 66. | Представление банком Избирательной комиссии Ленинградской области, ТИК (ОИК), политическим партиям (их региональным отделениям), кандидатам заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда (ч.13 ст.35 ОЗ) | В трехдневный срок, а с 14 сентября - немедленно В трехдневный срок, а за три дня до голосования -немедленно | Внутренние структурные подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» |
| 67. | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий финансовых отчетов (ч.15 ст.35 ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 68. | Опубликование передаваемых избирательными комиссиями сведений из итоговых финансовых отчетов, предусмотренных в части 15 ст.35 ОЗ (п.91 ст.59 ФЗ) | В течение 3 дней со дня получения | Региональные государственные периодические печатные издания |
| 69. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета (ч.14 ст.35 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Политическая партия (ее региональное отделение), кандидат |
| 70. | Представление участковыми комиссиями в ТИК (ОИК) отчетов о расходовании выделенных им средств на подготовку и проведение выборов (ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые комиссии |
| 71. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК (ОИК) |
| 72. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход областного бюджета Ленинградской области и закрытие специального избирательного счета (п.16 ст.35 ОЗ) | Не позднее 16 ноября по истечении 60 дней со дня голосования | Внутреннее структурное подразделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию Избирательной комиссии Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 73. | Представление в Законодательное собрание Ленинградской области отчета о расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов (ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 74. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также требований, предъявляемых к изготовлению открепительных удостоверений (ч.3 ст.371 ОЗ) | Не позднее 19 июля не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 75. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по общеобластному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу, текста избирательного бюллетеня по общеобластному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также требований к их изготовлению, порядка изготовления и доставки бюллетеней, осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней (ч.1 ст.38 ОЗ, п.4 ст.63 ФЗ) | Не позднее 28 августа не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 76. | Утверждение текста бюллетеня по одномандатному избирательному округу (ч.1 ст.38 ОЗ, п.4 ст.63 ФЗ) | Не позднее 28 августа не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 77. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (ч.2 ст.39 ОЗ) | Не позднее 7 сентября не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) и участковые комиссии |
| 78. | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам комиссий, уничтожения лишних бюллетеней (п.11 ст.63 ФЗ) | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней из соответствующей типографии | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 79. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ) | Не позднее 16 сентября не позднее чем за один день до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 80. | Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК) (п.5 ст.80 Федерального закона № 20-ФЗ) | С 3 августа по 6 сентября За 45-11 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 81. | Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии ( п.5 ст.80 Федерального закона № 20-ФЗ) | С 7 сентября по 17 сентября за 10 и менее дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 82. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии (п.71 ст.30 ФЗ) | Не позднее 14 сентября Не позднее чем за три дня до дня голосования | Политическая партия (ее региональное отделение), зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 83. | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления (п.8 ст.30 ФЗ) | 17 сентября либо 18 сентября В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| 84. | Подача заявки в Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12,3,111 статьи 30 ФЗ (п.112 ст.30 ФЗ) | Не позднее 14 сентября Не позднее чем за три дня до дня голосования | Редакции средств массовой информации |
| 85. | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ (п.1 ст.64 ФЗ) | 18 сентября с 7 часов по местному времени не менее чем за час до начала голосования | Участковые комиссии |
| 86. | Проведение голосования (ч.1 ст.39 ОЗ) | 18 сентября с 8 часов до 20 часов по местному времени | Участковые комиссии |
| 87. | Прием заявлений (обращений) в участковых комиссиях о голосовании вне помещения для голосования от избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам ( по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования (ч.2 ст.40 ОЗ) | С 8 сентября и не позднее 14 часов 18 сентября В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до истечения времени голосования | Участковые комиссии |
| 88. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ст.42 ОЗ, ст.68, ст.69 ФЗ) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые комиссии |
| 89. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, итогов голосования по общеобластному округу на территории одномандатного избирательного округа (ч.1 ст.43 ОЗ) | Не позднее 21 сентября не позднее чем через три дня со дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 90. | Определение общих результатов выборов депутатов Законодательного собрания (ч.1 ст.45 ОЗ) | Не позднее 24 сентября не позднее чем через пять дней после проведения выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 91. | Опубликование в средствах массовой информации общих результатов выборов (ч.1 ст.45 ОЗ) | Не позднее 26 сентября не позднее чем через семь дней после проведения выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 92. | Опубликование результатов выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, зарегистрированных общеобластных списков кандидатов (ч.3 ст.45 ОЗ) | Не позднее 17 октября не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 93. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (ч.4 ст.45 ОЗ) | Не позднее 17 ноября в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области и (или) ТИК (ОИК) |
| 94. | Извещение кандидата об избрании депутатом (ч.2 ст.45 ОЗ) | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 95. | Представление копий приказа (иного документа) об освобождении депутата от обязанностей, несовместимых с его статусом (ч.2 ст.45 ОЗ) | В пятидневный срок после получения извещения из соответствующей избирательной комиссии | Кандидат |
| 96. | Регистрация избранного депутата Законодательного собрания и выдача ему удостоверения об избрании (ст.46 ОЗ) | После официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |

# Footnotes

День голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва совмещен с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

областной закон от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области»

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

п.12-14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утв. Постановлением ЦИК России «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с изм. и доп.)

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»