## Лист1
Информация опроведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  |  | с 19.08.2019 |  | по | 2019-08-23
№ п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[7 empty] | начало | окончание
1 | Кировск | ПС 517 | демонтаж КРУН-10кВ 1-я секция | г.Шлиссельбург | _ | _ | 2019-08-12 08:37 | 23.08.2019 09:37 | Без отключения потребителей
2 | Кировск | ф.515-60 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.515-60 РП-3 - ТП-79 Строительство МТП-6/0.4кВ, ВЛИ-0.4кВ. (НЭП) | п. им.Морозова | _ | _ | 12.08.2019 09:00 | 23.08.2019 16:00 | Без отключения потребителей
3 | Кировск | ПС 517 | расшиновка Т-1 со стороны 10кВ | г.Шлиссельбург | _ | _ | 12.08.2019 09:50 | 16.09.2019 09:50 | Без отключения потребителей
4 | Отрадное | ТП-561 | Ремонт КЛ-0,4кВ | г. Отрадное | _ | _ | 12.08.2019 09:20 | 23.08.2019 10:20 | Без отключения потребителей
5 | Кировск | ПС 517 | КРУН-10 1с.-10кВ демонтаж сети освещения/отопления | г.Шлиссельбург | _ | _ | 12.08.2019 13:38 | 26.08.2019 13:39 | Без отключения потребителей
6 | Кировск | ПС 517 | демонтаж ТСН-1, кабеля 10кВ ТСН-1 и кабеля 0, 4кВ ТСН-1 | г.Шлиссельбург | _ | _ | 12.08.2019 13:51 | 26.08.2019 13:51 | Без отключения потребителей
7 | Кировск | ТП-20 | Строительство ОВЛИ-0.4кВ от ВЛИ-0.4кВ Л-2 от ТП-20 | п. им.Морозова | _ | _ | 14.08.2019 09:30 | 23.08.2019 17:00 | Без отключения потребителей
8 | Кировск | ПС 515 | ГЩУ-2 монтаж систем телемеханики | п. им.Морозова | _ | _ | 15.08.2019 09:29 | 02.10.2019 09:29 | Без отключения потребителей
9 | Кировск | ПС-382 | ОРУ-110 кВ ЛР-110 ЛД-7 Техническое обслуживание | г. Кировск | _ | _ | 19.08.2019 09:00 | 21.08.2019 17:00 | Без отключения потребителей
10 | Кировск | ПС-382 | ОРУ-110 кВ 2Р РП-110 Техническое обслуживание | г. Кировск | _ | _ | 19.08.2019 09:00 | 21.08.2019 17:00 | Без отключения потребителей
11 | ООО РИЭСК-СПб. | ТП-521. | оп.13-16 ВЛ-0,4кВ л.-6 ТП-521. Произвести реконструкцию. | г. Отрадное | ч/с 10 линия д.21-44 | 30 | 19.08.2019 09:00 | 19.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
12 | Кировск | ТП-112 | РУ-6/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г. Кировск | СНТ "Связист" | 150 | 19.08.2019 09:00 | 19.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
13 | Кировск | ТП-3268 | РУ-10/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | п. Концы | п. Концы ч/с | 50 | 19.08.2019 09:00 | 19.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
14 | Отрадное | ТП-505 | Т-1 РУ-0,4кВ. Техническое обслуживание. | г. Отрадное | Д/С "Радуга", Спортивная школа, ч/с ул. Зарубина д.1-10 | 20 | 19.08.2019 09:20 | 19.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
15 | Кировск | ТП-4 | РУ-0,4кВ ЯЧ ввод Т-1 произвести замену ТТ и ТУ | г.Шлиссельбург | Колледж водного транспорта, почта,Магнит, Верный, КНС-2, котельная г/с ул.Затонная д.1, 1-А,3; ул. 1-Мая д.4 | 350 | 19.08.2019 10:00 | 19.08.2019 16:10 | Резерв отсутствует
16 | Кировск | ТП-11 | РУ-6кВ 1с.ш., камера Т-1 Техническое обслуживание, монтаж УУ Т-1 (ЭК) | п. им.Морозова | _ | _ | 19.08.2019 10:00 | 19.08.2019 16:00 | Перевод питания
| Кировск | ТП-7 | РУ-6/0,4кВ,Т-1,Т-2 Техническое обслуживание,монтаж УУ (ЭК) | г.Шлиссельбург | Музей "Орешек"; ул.Ульянова д.8,9,9а,13,14,16,18,18а,20а,20б; ул.Жука д.5а,11,17,18,21,23,25,27а,16; Пионерский пер. д.3,3а,3б,3в,4а,8; Новолад. к-л д.9а,9,2 | 350 | 19.08.19 09-00 | 19.08.19 17-00 | Резерв отсутствует
17 | Кировск | ПС 517 | монтаж фундаментов под КРУН-10кВ 1с-10 | г.Шлиссельбург | _ | _ | 19.08.2019 13:52 | 26.08.2019 13:52 | Без отключения потребителей
18 | Кировск | ТП-7А | РУ-6 кВ, Т-1,2, РУ- 0,4кВ произвести техническое обслуживание: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | г.Шлиссельбург | МЧС, причалы, Дикси, отель, стоматология, Лента, г/с ул. Жука д.1,1-А, Красная площадь д.3 | 150 | 20.08.2019 08:59 | 20.08.2019 16:59 | Резерв отсутствует
19 | ООО РИЭСК-СПб. | ТП-519. | оп.1-23 ВЛ-0,4кВ л.-4 ТП-519. Произвести реконструкцию. | г. Отрадное | ч/с 1 линия д.1-35; 2 линия д.1-40; 3 линия д.1-19; пер. Невский д.4-14 | 150 | 20.08.2019 09:00 | 20.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
20 | Кировск | ТП-3844 | РУ-10/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | п.Назия | ул. Лавская д.1-9; ул. Разъезжая д.13-27 | 100 | 20.08.2019 09:00 | 20.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
22 | Кировск | ТП-7А | РУ-0,4кВ ЯЧ-3,7 произвести замену ТТ и ТУ | г.Шлиссельбург | МЧС, причалы, Дикси, отель, стоматология, Лента, г/с ул. Жука д.1,1-А, Красная площадь д.3 | 150 | 20.08.2019 09:39 | 20.08.2019 16:39 | Резерв отсутствует
23 | Отрадное | ТП-418 | Т-1 РУ-0,4кВ 1СШ Техническое обслуживание. | п.Павлово | Почта, банк, поликлиника,Магнит г/с ул. Невская д.1-7; Лен. проспект д.18-А; ч/с ул. Спортивная д.1-19; ул. Комсомольская д.1-22 | _ | 20.08.2019 09:40 | 20.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
24 | Отрадное | ТП-433 | Т-1 РУ-0,4кВ Монтаж рубильников. | п.Павлово | "Невская линия", ч/с ул. Рождественская д.1-54; ул. Речная д.1-38; ул. Отрадная д.1-55; ул.Тихая д.1-38; ул. Полевая д.1-32; пер. Садовый д.1-22; ул. Светлая д.1-32 | 200 | 20.08.2019 10:00 | 20.08.2019 16:40 | Резерв отсутствует
25 | ООО РИЭСК-СПб. | ТП-521. | оп.13-16 ВЛ-0,4кВ л.-6 ТП-521. Произвести реконструкцию. | г. Отрадное | ч/с 10 линия д.21-44 | 30 | 21.08.2019 09:00 | 21.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
26 | ООО РИЭСК-СПб. | ТП-520 | ОП.№13-18 ВЛ-0,4кВ л.-6 ТП-520. Произвести реконструкцию | п.Павлово | ч/с ул. Безымянная д.58-96; 4 Советский пр. д.1-42-А | 80 | 21.08.2019 09:00 | 21.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
| Кировск | ТП-125 | КЛ-0,4кВ л-16 Замена ВРЩ д.Новая-3 | г.Кировск | ул.Новая д.3 | 300 | 21.08.19 09-00 | 21.08.19 17-00 | Резерв отсутствует
27 | Кировск | ТП-101 | ТП-101 РУ-6 кВ I СШ; Т-1 - техническое обслуживание | г. Кировск | Стоматология, гимназия, г/с ул.Комсомольская д.9,11; ул. Горького д.13,15,18; ул. Советская д.30; ул. Маяковского д.11; | 350 | 21.08.2019 09:00 | 21.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
28 | Кировск | ТП-758 | РУ-10/0,4 кВ; Т-1- техническое обслуживание | п.Назия | д. Карловка д.1-32 | 100 | 21.08.2019 09:00 | 21.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
29 | Отрадное | ТП-557 | РУ-0,4кВ Монтаж электропроводки. | г. Отрадное | _ | _ | 21.08.2019 09:20 | 21.08.2019 16:20 | Без отключения потребителей
30 | Отрадное | КТП-25 | Т-1 РУ-0,4кВ Техническое обслуживание. | п.Мга | Лесничество, г/с Ш. Революции д.38-50; ул. Калинина д.2; ч/с ул.Дачная д.1-35; пер. Футбольный д.1-15; пер. Пулковский д.1-18; Гатчинский пер. д.1-22; ул. Волховская д.1-35; ул. Южная д.1-20; пер. Кленовый д.1-25; пер. Дровяной д.1-18; ул. Ленинградская д.16-41; ул. ул. Колпинская д.1-39; Ш. Революции д.89-123; ул. Маяковская д.58-111; пер. Волховский д.4-22; | _ | 21.08.2019 10:00 | 21.08.2019 16:20 | Резерв отсутствует
31 | Отрадное | ф.729-04. | Заводка проектируемой линии 0,4кВ в ТП-520. | п.Павлово | Мостопоезд; ООО "Новинка"; ДРСУ; Норд-гард; Птицефабрика "Северная"; Ленинградский пр-т д.80а; автосервис; ЖСК Петрушинское поле; ООО "Невская линия"; ч/с ул.Рождественская д.1; ул.Речная; ул.Отрадная; ул. Тихая; ул.Полевая; пер.Садовый; ул.Светлая; ул.Благодатная д.1-18; пер. Зелёный д.1-7; ул.Петрушинская д.1-8; д.петрушино Набережная р.Невы д.15; ул.Питерская д.12а; 1 линия д.77,83; Безымянная ул. д.56-96; 1 линия д. 99-130; 2 линия д.103-110; 5 линия д.109-121; 6 линия д. 109-136; 7 линия д.93-99; ул. Питерская | 600 | 21.08.2019 10:00 | 21.08.2019 14:00 | Резерв отсутствует
32 | ООО РИЭСК-СПб. | ф.729-04 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.729-04. | п.Павлово | Мостопоезд; ООО "Новинка"; ДРСУ; Норд-гард; Птицефабрика "Северная"; Ленинградский пр-т д.80а; автосервис; ЖСК Петрушинское поле; ООО "Невская линия"; ч/с ул.Рождественская д.2-22; ул.Речнаяд.3-15; ул.Отраднаяд.1,3,5,7,9,11,12,13,14; ул. Тихая д.25-48; ул.Полевая д.31-51; пер.Садовый д.1,2,3,4,5,6,7,8; ул.Светлая д.12-36; ул.Благодатная д.1-18; пер. Зелёный д.1-7; ул.Петрушинская д.1-8; д.петрушино Набережная р.Невы д.15; ул.Питерская д.12а; 1 линия д.77,83; Безымянная ул. д.56-96; 1 линия д. 99-130; 2 линия д.103-110; 5 линия д.109-121; 6 линия д. 109-136; 7 линия д.93-99; ул. Питерская | _ | 21.08.2019 10:00 | 21.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
33 | Кировск | ТП-1 | РУ-0,4кВ ЯЧ-3 произвести замену ТТ и ТУ | г.Шлиссельбург | Автосервис, стоянка, ул. Красный тракт д.8-16; ул. Краснофлотская д.11-33 | 50 | 21.08.2019 10:00 | 21.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
34 | Кировск | ТП-1 | проектируемую КЛ-0,4кВ завести в РУ-0,4кВ | г.Шлиссельбург | Автосервис, стоянка, ул. Красный тракт д.8-16; ул. Краснофлотская д.11-33 | 50 | 21.08.2019 10:00 | 21.08.2019 17:15 | Резерв отсутствует
35 | Кировск | ПС-733 | ПС-733 КРУН-6 кВ яч.№5 ТО | п. Малукса | _ | _ | 22.08.2019 09:00 | 23.08.2019 16:00 | Перевод питания
36 | Кировск | ПС-733 | ПС-733 КРУН-6 кВ яч.№7 ТО | п. Малукса | Кампес | _ | 22.08.2019 09:00 | 23.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
37 | Кировск | ПС-733 | ПС-733 КРУН-6 кВ яч.№9 ТО | п. Малукса | Балтсвязьнефть | _ | 22.08.2019 09:00 | 23.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
38 | Кировск | ТП-101 | ТП-101 РУ-6 кВ II СШ; Т-2 - техническое обслуживание | г. Кировск | Д/С "Берёзка"; перекачка; г/с ул.Комсомольская д.15; ул. Горького д.7,9,14,17,19; ул. Советская д.16,18,20,22,22-А,24,26,30; ул. Краснофлотская д.5,7-12; | 400 | 22.08.2019 09:00 | 22.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
39 | Кировск | ТП-120 | РУ-6 кВ - покраска стен | г. Кировск | Пятёрочка; Новосёл; аптека; автосервис; г/с ул. Победы д.14; ч/с ул.Победы д.10-24 | 150 | 22.08.2019 09:00 | 22.08.2019 15:00 | Резерв отсутствует
40 | Кировск | ТП-14 | РУ-6кВ, РУ-0.4 кВ, Т-1,2 произвести техническое обслуживание: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | г.Шлиссельбург | Гостиница; Магнит; Староладожский канал д.1,1-А,3; Малоневский канал д.6; ул. 1-Мая д.22 | 300 | 22.08.2019 09:01 | 22.08.2019 17:01 | Резерв отсутствует
41 | Отрадное | ТП-408 | Т-1 Т-2 РУ-0,4кВ Монтаж электропроводки. | п.Павлово | Школа; г/с ул. Невская д.6,8,9,11; ч/с ул Школьная д.8-24; ул. Мирная д.1-17; Ленинградский проспект д.3 | 350 | 22.08.2019 09:40 | 22.08.2019 13:00 | Резерв отсутствует
42 | Кировск | ТП-14 | РУ-0,4кВ ЯЧ-1,5 произвести замену ТТ и ТУ | г.Шлиссельбург | Гостиница; Магнит; Староладожский канал д.1,1-А,3; Малоневский канал д.6; ул. 1-Мая д.22 | _ | 22.08.2019 09:45 | 22.08.2019 16:45 | Резерв отсутствует
43 | Отрадное | ТП-34 | Т-1 РУ-6кВ 1СШ РУ-0,4кВ 1СШ. Техническое обслуживание. | п.Мга | Больница | _ | 22.08.2019 10:00 | 22.08.2019 16:30 | Резерв отсутствует
44 | Кировск | ТП-11 | РУ-6кВ 2с.ш., камера Т-2 Техническое обслуживание. | п. им.Морозова | _ | _ | 22.08.2019 10:00 | 22.08.2019 16:00 | Без отключения потребителей
45 | ООО РИЭСК-СПб. | ТП-521. | оп.13-16 ВЛ-0,4кВ л.-6 ТП-521. Произвести реконструкцию. | г. Отрадное | ч/с 10 линия д.21-44 | 30 | 23.08.2019 09:00 | 23.08.2019 16:00 | Резерв отсутствует
46 | Отрадное | ТП-521 | ОП.№1-4 ВЛ-0,4кВ л.№3 Замена неизолированного провода на СИП. | г. Отрадное | Магазин; ч/с 10 линия д.1-44 | 30 | 23.08.2019 09:30 | 23.08.2019 15:30 | Резерв отсутствует
47 | Кировск | РП-1 | РУ-0,4кВ ЯЧ-1 произвести замену ТТ и ТУ | г.Шлиссельбург | Школа; пятёрочка; г/с Малоневский д.10,12; 18 января д.3 | 150 | 23.08.2019 09:35 | 23.08.2019 16:35 | Резерв отсутствует
48 | Отрадное | ТП-9 | Т-1 РУ-0,4кВ. Техническое обслуживание. | п.Мга | Поликлиника, универмаг; котельная; Д/С №5; УЛ. Железнодорожная д.47-55; Советский пр. д.56,57,58; ул. Дзержинского д.3-7; ул. Связи д.2-14; ул. Вокзальная д.3,5; ул. Спортивная д.5; Красного Октября д.50 | 350 | 23.08.2019 10:00 | 23.08.2019 15:20 | Резерв отсутствует