# Приложение

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением

# территориальной избирательной комиссии

# Кировского муниципального района

# от 16 октября 2019 года №116/3

# **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

пятого созыва 15 декабря 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение выборов в совет депутатов поселения(ч.5 ст.6 № 20-оз [[1]](#footnote-2)) |  16 октябряНе ранее чем за 60 и не позднее чем за 54 дней до дня голосованияНе ранее 15 октября и не позднее 21 октября 2019 года | ТИК (ИКМО)2 |
|  | Опубликование решения о назначении выборов(ч.5 ст.6 №20-оз) |  18 октябряНе позднее, чем через 4 дня со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО) |
|  | Направление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии решения о назначении выборов (вместе с экземпляром периодического печатного издания, в котором опубликовано решение о назначении выборов, а если такое решение также было опубликовано в сетевом издании – вместе со сведениями о таком опубликовании)(ч.71 ст.6 № 20-оз) | В течение одних суток со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО) |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК (ИКМО)[[2]](#footnote-3) (ч.1 ст. 10 № 26-оз[[3]](#footnote-4) с учетом ч.1 ст.19 № 20-оз) | После принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО)  |
|  | Публикация списков избирательных участков, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования(ч.6 ст.32 № 26-оз) | Не позднее 17 ноябряНе позднее чем за 27 дней до дня голосования | Глава администрации МО Город Шлиссельбург  |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий  | Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 34 дня до дня голосования и оканчивается за 20 дней до дня голосования  | Избирательная комиссия Ленинградской области |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО)(п.6 ст.17 № 67-ФЗ[[4]](#footnote-5)), ч.1 ст.8 № 20-оз | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(ч. 1 ст.8 № 20-оз) | Не позднее 3 декабряне позднее чем за 11 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч. 3 ст.8 № 20-оз) | Не позднее 4 декабряНе позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения(ч. 5 ст.8 № 20-оз) | С 4 декабря за 10 дней до дня голосования | Участковыеизбирательные комиссии |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей(п.16 ст.17 № 67-ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковыеизбирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей(п.16 ст.17 № 67-ФЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | ТИК (ОИК)[[5]](#footnote-6), суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
|  | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии(п.14 ст.17 № 67-ФЗ) | Не позднее 14 декабряне позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи ее председателя (ч.4 ст.8 №20- оз) | Не позднее 14 декабряНе позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Выдвижение кандидатов (ч.1 ст.19 № 20-оз) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени за 32 дня до дня голосования(до 18 час. 00 мин. 12 ноября 2019 года) | Избирательные объединения,кандидаты |
| 1. 1
 | Составление и публикация в соответствующем муниципальном периодическом печатном издании списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления Минюста России по Ленинградской области. Направление указанного списка в ТИК (ИКМО) (п.9 ст.35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через два дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области |
| 1. 1
 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов(ч.5 ст.21 № 20-оз) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК (ОИК) о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 1. 1
 | Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подписями избирателей, а также иных документов, необходимых для регистрации кандидатов(ч.1 ст.22 № 20-оз) | Не ранее 1 ноября и не позднее 18.00 часов по местному времени 14 ноябряНе ранее чем за 43 дня и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 30 дней до дня голосования | Кандидаты  |
| 1. 1
 | Согласование краткого наименования политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов(часть 11 статьи 17 № 20-оз) | До 18 часов по местному времени 14 ноябряНе позднее чем за 30 дней до дня голосования (в последний день указанного срока – до 18 часов по местному времени) | ТИК (ОИК)Уполномоченный член ТИК (ОИК) с правом решающего голоса (в случае делегирования ему таких полномочий ТИК (ОИК) |
| 1. 2
 | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об утверждении количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистрации и об утверждении предельного количества подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом для регистрации (ч.4 ст.21 № 20-оз) | После принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | ТИК (ОИК) |
| 1. 2
 | Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов(ч.2 ст.24 № 20-оз) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 1. 2
 | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нём, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах) и представленные в соответствии с областным законом, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению(ч.2 ст.24 № 20-оз) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 1. 2
 | Передача кандидату копии протокола по итогам проведения проверки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата(ч.16 ст.23 № 20-оз) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрациикрайний срок принятия решения(ч.3 ст.24 № 20-оз) | В течение 7 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов не позднее 20 ноября | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа(ч.10 ст.24 № 20-оз) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Передача в муниципальные периодические печатные издания сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам (ч.7 ст.24 № 20-оз) | Не позднее чем через один день со дня принятия решения о регистрации кандидатов | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 № 20-оз (п.2 ст.40 № 67-ФЗ, ч.2 ст. 26 № 20-оз) | Не позднее чем через три дня со дня регистрации  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 1. 2
 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам(ч.10 ст.38 № 20-оз) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч.4 ст.71 № 20-оз | ТИК (ОИК)  |
| 1. 2
 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)(ч.2 ст. 27 № 20-оз) | После выдвижения кандидата (кандидатов) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 1. 3
 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов)(ч.2 ст.27 № 20-оз) | В течение 4-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. | ТИК (ОИК)  |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей кандидатуры(ч.1 ст.69 № 20-оз) | Не позднее 10 декабря, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 13 декабряНе позднее чем за 4 дня до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования  | Кандидат |
|  | Аннулирование регистрации кандидата, подавшего заявление о снятии своей кандидатуры (ч.1 ст.69 № 20-оз) | После поступления письменного заявления кандидата о снятиисвоей кандидатуры  | ТИК (ОИК)  |
|  | Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого им кандидата(ч.3 ст.69 № 20-оз) | Не позднее 10 декабряне позднее чем за 4 дня до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного п.11 ст.76 Федерального закона | Избирательное объединение |
|  | Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным объединением(ч. 3 ст.69 № 20-оз) | После поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата | ТИК (ОИК) |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Агитационный период для кандидатов(ч.1 ст.31 № 20-оз) | Со дня представления кандидатом в ТИК (ОИК) заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 14 декабрясо дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты  |
|  | Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п.8 ст.47 № 67-ФЗ) | Не позднее 24 октябряНе позднее чем на шестой день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п.7 ст.47 № 67-ФЗ ) | Не позднее 28 октябряНе позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК (ИКМО) по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(ч.2 ст.31 № 20-оз) | С 26 ноября до ноля часов 13 декабряНачинается за 18 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование соответствующими организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, в ТИК (ИКМО)(ч.5 ст.32 № 20-оз) | Не позднее 7 ноябряНе позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных сетевых изданий, государственные организации телерадиовещания и редакции государственных периодических печатных изданий, редакции государственных сетевых изданий, негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции негосударственных сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК (ИКМО) непосредственно либо в ТИК (ИКМО) через Избирательную комиссию Ленинградской области (вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства)(ч.1 ст.36 № 20-оз) | Не позднее 7 ноябряНе позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК (ИКМО) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов (вместе со сведениями о месте нахождения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде(ч.1 ст.36 № 20-оз) | До начала распространения агитационных материалов | Кандидаты |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(ч.4 ст.36 № 20-оз) | Не позднее 24 ноябряне позднее чем за 20 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК (ИКМО) |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(п.7 ст.54 № 67-ФЗ) | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК (ИКМО) |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времениОпубликование в муниципальном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени.(ч.6 ст.33 № 20-оз) | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 24 ноябряпо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам зарегистрированных кандидатовТИК (ИКМО) |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади(ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 № 20-оз) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 24 ноябряпо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Сообщение в письменной форме в организацию телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени(ч.11 ст.33 № 20-оз) | Не позднее чем за четыре дня до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п.5 ст.53 № 67-ФЗ) | В течение двух дней со дня подачи заявки  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(ч.3 ст.35 № 20-оз) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов(п.4.1 ст.53 № 67-ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК (ИКМО) |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(п.2 ст.53 № 67-ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления  |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по соответствующему многомандатному избирательному округу с указанием сведений, предусмотренных статьей 45 № 20-оз (ч.8 ст.24 № 20-оз) | Не позднее 4 декабряНе позднее чем за 10 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, её размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.3 ст.29 № 20-оз) | Не позднее 7 декабряне позднее чем за 7 дней до дня голосования | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п.3 ст.46 № 67-ФЗ) | С 11 по 15 декабря включительнов течение четырех дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда(п.4 ст.56 ФЗ) | 14 и 15 декабряв день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |
|  | Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК (ИКМО) (ч.8 ст.32 № 20-оз) | Не позднее 22 декабряне позднее чем через 7 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности) |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета. (ч.1 ст.37 № 20-оз) |
|  | Поступление средств на счет ТИК (ИКМО)(ч.2 ст. 37 № 20-оз) | **Не позднее 24 октября**В 7-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета(ч.2 ст.72 № 20-оз) | Незамедлительно после получения ТИК (ОИК) заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьей 62 № 20-оз | ТИК (ОИК)  |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда на основании соответствующего решения ТИК (ОИК) (ч.1 ст.72 № 20-оз) | После получения разрешения ТИК (ОИК) на открытие специального избирательного счета, но не позднее представления в ТИК (ОИК) документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Представление кандидатом письменного уведомления о создании избирательного фонда с указанием номера специального избирательного счета и внутреннего структурного подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», а в случае неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет на основании части 1 статьи 39 №20-оз - с указанием факта создания избирательного фонда и факта неперечисления средств избирательного фонда на специальный избирательный счет[[6]](#footnote-7).(п.3 ч.1 ст.67 № 20-оз) | Одновременно с документами для регистрации | Кандидаты |
|  | Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счёте кандидата(ч.6 ст.41 № 20-оз) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 7 дней до дня голосования не реже одного раза в два операционных дня | Внутреннее структурное подразделение Северо-Западного банка ПАО Сбербанк  |
|  | Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области, для последующего размещения указанных сведений на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.61 ст.41 № 20-оз) | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | ТИК (ОИК) |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.61 ст.41 № 20-оз) | В сроки и в объеме, определенном Избирательной комиссией Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
|  | Направление информации в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата(ч.7 ст.41 № 20-оз)  | До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в десять дней | ТИК (ОИК)  |
|  | Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидата(ч.7 ст.41 № 20-оз) | В течение двух дней со дня их получения | Редакция муниципального периодического печатного издания  |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, для опубликования(ч.5 ст.41 № 20-оз) | Не позднее чем через три дня со дня их получения | ТИК (ОИК)  |
|  | Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых финансовых отчетов кандидатов(ч.5 ст.41 № 20-оз) | В течение двух дней со дня их получения | Редакция муниципального периодического печатного издания  |
|  | Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер(ч.4 ст.40 № 20-оз) | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам(ч.1 ст.42 № 20-оз) | До представления итогового финансового отчёта | Кандидаты |
|  | Предоставление в ТИК (ОИК) итогового финансового отчета с приложением формы учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда и банковской справки о закрытии специального избирательного счета (об остатке средств фонда) на дату составления (подписания) отчета(ч.2 ст.41 № 20-оз) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (за исключением кандидатов, которые избирательный фонд не создавали) |
|  | Представление ТИК (ИКМО) отчета о расходовании выделенных ей средств местного бюджета в совет депутатов г. Шлиссельбург (ч.7 ст.43 № 20-оз) | Не позднее 30 дней после официального опубликования результатов выборов  | ТИК (ИКМО) |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетенейУтверждение текста избирательного бюллетеня(ч.2 ст.46 № 20-оз) | Не позднее 30 ноябряне позднее чем за 14 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО) ТИК (ОИК) |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом( ч.2 ст.47 № 20-оз) | Не позднее 4 декабряНе позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ИКМО), участковые избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней(п.11 ст.63 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК (ИКМО) |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям(п.13 ст.63 № 67-ФЗ, ч. 2 ст. 46 № 20-оз) | Не ранее 12 декабряНе позднее 13 декабряНе ранее чем за 2 дня и не позднее чем за один день до дня голосования  | ТИК (ИКМО) |
|  | Представление в ТИК (ИКМО) списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии(п.71 ст. 30 № 67-ФЗ, ч.10 ст.30 № 26-оз) | Не позднее 11 декабряне позднее чем за 3 дня до дня голосования  | Политическая партия (ее региональное отделение), иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии  |
|  | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления в письменной форме (п.8 ст.30 № 67-ФЗ, ч.10 ст.30 № 26-оз) |  14 либо 15 декабряВ день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день голосования  | Наблюдатель |
|  | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, о возможности проголосовать вне помещения для голосования(п.1 и п.5 ст.66 № 67-ФЗ) | С 5 декабря и не позднее 14 часов 15 декабряВ течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона(п.1 ст.64 № 67-ФЗ) | 15 декабря не позднее 7 часов по местному времени не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования(ч.1 ст.47 № 20-оз ) | 15 декабря с 8 часов до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования(ст.68-70 № 67-ФЗ, ст.51 № 20-оз ) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по избирательному округу(ч.1 ст.52 № 20-оз) | Не позднее 16 декабряне позднее чем на второй день со дня голосования | ТИК (ОИК) |
|  | Определение общих результатов выборов на территории муниципального образования (на основании протоколов соответствующих окружных избирательных комиссий о результатах выборов по соответствующему избирательному округу)(ч.1 ст.52 № 20-оз) | После определения результатов выборов по избирательному округу | ТИК (ИКМО) |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом(ч.1 ст.54 № 20-оз) | После определения результатов выборов | ТИК (ОИК) |
|  | Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.1 ст.54 № 20-оз) | В 4-х дневный срок после извещения | Кандидаты, избранные депутатами |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации(ч.2 ст.55 № 20-оз) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК (ОИК)  |
|  | Отмена ТИК (ОИК) своего решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов избирателей, если он не представит в комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.2 ст.54 № 20-оз) | После истечения 4-х дневного срока предоставления соответствующих документов кандидатом | ТИК (ОИК)  |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых со статусом депутата (ч.3 ст.54 № 20-оз) | После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  | ТИК (ОИК)  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов(ч.3 ст.55 №20-оз) | Не позднее 4 января 2020 годане позднее чем через 20 дней со дня голосования | ТИК (ИКМО)  |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий соответствующего избирательного округа(ч.4 ст.55 № 20-оз) | Не позднее 24 январяв течение 40 дней со дня голосования |  ТИК (ИКМО)  |

1. Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с последующими изменениями) [↑](#footnote-ref-2)
2. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования [↑](#footnote-ref-3)
3. Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-4)
4. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-5)
5. Территориальная избирательная комиссия с полномочиями с полномочиями окружной избирательной комиссии

 [↑](#footnote-ref-6)
6. Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в соответствии с частью 2 статьи 20 №20-оз указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он не будет создавать избирательный фонд. [↑](#footnote-ref-7)