## Лист1
Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  | с | 2020-08-10 | по | 2020-08-14
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[6 empty] | начало | окончание
1 | ф-733-01 | ВЛ-6кВ Чистка трассы. | п.Малукса | - | - | 10.08.2020 11-00 | 10.08.2020 13-00 | Перевод питания.
2 | ф-733-02 | ВЛ-6кВ Чистка трассы | п.Малукса | МТС | - | 10.08.2020 13-00 | 10.08.2020 17-00 | Резерв отсутствует
3 | ТП-561. | КЛ-0,4кВ л.-3. Произвести капитальный ремонт КЛ-0,4кВ. (Персонал ООО "СЗЭСМ"). | г. Отрадное | - | - | 10.08.2020 09:00 | 2020-08-21 16:00 | без отключения потребителей
4 | ПС-382 | ОРУ-110 кВ 2 Р СВ-110 кВ Капитальный ремонт разъединителя | г. Кировск | - | - | 10.08.2020 06:00 | 16.08.2020 20:00 | без отключения потребителей
5 | ПС-382 | ОРУ-110 кВ ШР-110 кВ Т-2 Капитальный ремонт разъединителя | г. Кировск | - | - | 10.08.2020 06:00 | 16.08.2020 20:00 | без отключения потребителей
6 | ТП-520. | ВЛ-0,4кВ л.-4. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ. (Персонал ООО "СЗЭСМ"). | п. Павлово | 3-ий Советский пр-кт д.1-10 в сторону 1-ой линии | 40 | 10.08.2020 09:00 | 10.08.2020 17:00 | Резерв отсутствует
7 | ТП-543 | РУ-10кВ IСШ, РУ-0,4кВ IСШ, Т-1. Произвести протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений, зачистку контактных соединений, уборку оборудования и помещений от пыли. | г. Отрадное | ЧП "Какошина"; ул.Железнодоржная д.4; школа №2(2ввод);кот-ная (ул. Железнодорожная д.4); Д/сад "Андрейка"(1 ввод); Финские дома | 300 | 10.08.2020 09:00 | 10.08.2020 16:00 | Резерв отсутствует
8 | ПС-517 | КРУН-10 кВ яч. 24 СВ-10 кВ Техническое обслуживание | г. Шлиссельбург | - | - | 10.08.2020 09:00 | 13.08.2020 17:00 | Без отключения потребителей
9 | ПС-517 | КРУН-10 кВ яч. 23 СР-10 кВ Техническое обслуживание | г. Шлиссельбург | - | - | 10.08.2020 09:00 | 13.08.2020 16:00 | Без отключения потребителей
10 | ТП-799 | РУ-0.4кВ Монтаж узла учета ввод 2С.Ш.РУ-0.4кВ,Т-2. ООО"Энергоконтроль" | п. Назия | Котельная; мазазин "Пятёрочка" | - | 10.08.2020 09:00 | 10.08.2020 16:00 | Резерв отсутствует
11 | РП1 | РУ-6кВ яч.10 профилактический контроль РЗиА | г. Шлиссельбург | - | - | 10.08.2020 09:00 | 10.08.2020 16:00 | Перевод питания.
12 | ТП-433. | ВЛ-0,4кВ л.№3 Произвести установку опор, монтаж провода. | п. Павлово | ул. Полевая д. 1-30 | 50 | 10.08.2020 09:30 | 10.08.2020 16:00 | Резерв отсутствует
13 | ТП-65 | ТП-65 РУ-10/0,4 кВ; Т-1; Т-2 - техническое обслуживание | г. Шлиссельбург | Причал птицефабрики "Северная"; кафе (ЧП Спиридонов); Экоптомсервис"; АО "Прогрес" (ул. Красный Тракт д.28); ООО "Линк Девелопмент". | - | 11.08.2020 09:30 | 11.08.2020 16:30 | Резерв отсутствует
14 | ТП-171 | ТП-171 РУ-6/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г. Кировск | ООО "Ольга"; ИП "Беломестова"; компания "Дровянная компания"; Ленстройснаб; Хоз-во "Русь"; промзона "Дубровка" | - | 10.08.2020 09:30 | 10.08.2020 16:30 | Резерв отсутствует
15 | ТП-3823 | ТП-3823 Техническое обслуживание РУ-10кВ,РУ-0.4кВ,Т-1. | п. Назия | ул. Лавская д.55-93 | 200 | 10.08.2020 09:30 | 10.08.2020 16:00 | Резерв отсутствует
16 | ТП-433 | РУ-0,4кВ, Т-1. Произвести протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений, зачистку контактных соединений, уборку оборудования от пыли. | п. Павлово | ООО "Невская линия"; ул. Рождественская д.1-54; ул. Речная д.1-49; ул. Отрадная д.1-29; ул. Тихая д.1-12; ул. Полевая д.1-12; пер.Садовый д.1-9; ул. Светлая д.1-24; ул. Благодатная д.1-24 | 250 | 11.08.2020 09:00 | 2020-08-11 16:00 | Резерв отсутствует
17 | ТП-18 | ТП-18 РУ-0.4кВ,Т-1,Т-2. Устранение замечаний (замена болтовых соединений) АО"Зенча-Псков" | п. им. Морозова | ООО "Исток" | - | 11.08.2020 09:00 | 2020-08-11 16:00 | Резерв отсутствует
18 | ТП-27 | ТП-27 Протяжка болтовых соединений,чистка изоляторов РУ-6кВ, РУ-0.4кВ,Т-1. | п. им. Морозова | ОАО "Леноблгаз"; спорткомплекс; ЧП "Рыбаря"; ФГУП "Завод им.Морозова"ТРЦ (переезд, гараж, пост "2"); ФПС №50 МЧС России ВПЧ-6; ООО "Европарк" | - | 11.08.2020 09:00 | 2020-08-11 16:00 | Резерв отсутствует
19 | ТП-721 | РУ-0.4кВ Монтаж узла учета ввод Т-2. ООО"Энергоконтроль" | п. Назия | Детский сад; Магнит; Аптека, магазин, пирожковая; школа-интернат; ул. Есенина д.3,5,7; ул. Октябрьская д.7,9,11; ул. Артеминко д.2 | 70 | 11.08.2020 09:00 | 2020-08-11 16:00 | Резерв отсутствует
20 | ТП-11 | РУ-6кВ яч.8 профилактический контроль РЗиА | п. им. Морозова | - | - | 11.08.2020 09:05 | 2020-08-11 16:10 | Перевод питания.
21 | ТП-705 | Техническое обслуживание РУ-10кВ,РУ-0.4кВ,Т-1. | п. Назия | Юла; ул.Кирова д.1-23; ул.Советская; ул.Островского; ул.Рябиновая | 200 | 11.08.2020 09:30 | 2020-08-11 16:30 | Резерв отсутствует
22 | ТП-520. | ВЛ-0,4кВ л.-4. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ. (Персонал ООО "СЗЭСМ"). | п. Павлово | 3-ий Советский пр-кт д.1-10 в сторону 1-ой линии | 40 | 12.08.2020 09:00 | 12.08.2020 17:00 | Резерв отсутствует
23 | ТП-543 | РУ-10кВ IIСШ, РУ-0,4кВ IIСШ, Т-2. Произвести протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений, зачистку контактных соединений, уборку оборудования и помещений от пыли. | г. Отрадное | Школа (ввод№1); Детский сад Андрейка (ввод №1); АТС (ввод№2); Котельная (ввод№2); ул.Гагарина д.16-18; ул.Железнодорожная д.4,4-А,4-Б,22; финские дома; | 400 | 12.08.2020 09:00 | 12.08.2020 17:00 | Резерв отсутствует
24 | ТП-33 | ТП-33 Замена трансформатора РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,Т-1..(КР т.0054) | п. им. Морозова | МУ "ДК им. Чекалова"; ОАО ПКФ "Хорс"; | - | 12.08.2020 09:00 | 12.08.2020 16:00 | Резерв отсутствует
25 | ТП-433. | ВЛ-0,4кВ л.№3 Произвести установку опор, монтаж провода. | п. Павлово | ул. Полевая д.1-20 | 40 | 12.08.2020 09:30 | 12.08.2020 16:00 | Резерв отсутствует
26 | ТП-13 | РУ-6/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г. Шлиссельбург | Котельная; поликлиника; прачечная; магазин "Пятёрочка"; ТСЖ "Ладога"; ул. Чекалова д.29,29-А,36,36-А,37; Ладожский пер.; Новоладожский канал д.10-17; Староладожский канал д.20,20-А,22; | 610 | 12.08.2020 09:30 | 12.08.2020 16:30 | Резерв отсутствует
27 | ТП-31 | ТП-31 Протяжка болтовых соединений.Чистка изоляторов РУ-6кВ, РУ-0.4кВ,Т-1,Т-2. | п. им. Морозова | Очистные (1ввод) | - | 13.08.2020 09:00 | 13.08.2020 16:00 | Перевод питания.
28 | РП-1 | РП-1 РУ-6/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г. Шлиссельбург | Школа (1ввол), Детский сад "Орешек"; Малоневский канал д.10,12; 18 января д.3 | 350 | 13.08.2020 09:30 | 2020-08-13 16:30 | Резерв отсутствует
29 | ТП-9 | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1. Произвести протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений, зачистку контактных соединений, уборку оборудования и помещений от пыли. | п. Мга | Универмаг, поликлиника, школа, Детский сад №5; "Сим"; ул. Железнодорожная д.44-55; Советский пр. д.56-58; ул. Дзержинского д.3-7; ул.Связи д.2-14; ул.Вокзальная д.3,5; ул.Спортивная д.5; ул.Красного Октября д.50 | 500 | 13.08.2020 10:00 | 13.08.2020 17:00 | Резерв отсутствует
30 | ТП-520. | ВЛ-0,4кВ л.-4. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ. (Персонал ООО "СЗЭСМ"). | п. Павлово | 3 Советский д.3-14; 1 линия д.105-134; 2 линия д.94-123 | 80 | 14.08.2020 09:00 | 14.08.2020 17:00 | Резерв отсутствует
31 | ТП-2816 | Протяжка болтовых соединений.Чистка изоляторов РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,Т-1. | п. им. Морозова | д. Ваганова; ул. Братьев Максимовых | 10 | 14.08.2020 09:00 | 14.08.2020 15:00 | Резерв отсутствует
32 | ТП-9 | Покраска стен,потолков,пола в помещениях РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,Т-1.Т-2. ООО"Люксэнергомонтаж" | п. им. Морозова | ФГУП "З-д им Морозова ЗУ(резерв); ЗАО "Век"; ООО "Гермес" (кулинария); эл. мастерская ц.9; Церковно-приходской дом; "М.В.Горнов"; ООО "КИТ"; ЗАО "Севзап Промэнерго". | - | 14.08.2020 09:00 | 14.08.2020 16:00 | Резерв отсутствует
33 | ТП-433. | ВЛ-0,4кВ л.№3. Установка опор, монтаж провода. | п. Павлово | ул.Полевая д.1-30 | 40 | 14.08.2020 09:30 | 14.08.2020 15:00 | Резерв отсутствует