Проект

Приложение

к постановлению администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области  «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» (далее Программа) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель муниципальной  программы | Управление по взаимодействию с органами гос. власти, МСУ и связям с общественностью администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства; ведущие личные подсобные хозяйства; индивидуальные предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством. |
| Цель муниципальной программы | - увеличение вклада агропромышленного комплекса района в решение задачи продовольственной безопасности Российской Федерации;  - повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе района;  - укрепление позиций организаций агропромышленного комплекса района на региональных, межрегиональных продовольственных рынках;  - создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции. |
| Задачи муниципальной  программы | - стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции, производимой в хозяйствах агропромышленного комплекса района;  - повышение уровня рентабельности агропромышленного комплекса района;  - создание условий для развития малых форм хозяйствования;  - создание условий для воспроизводства почвенного плодородия, и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - рентабельности продукции до 12-и процентов;  - увеличение реализации товарного молока на 5 %;  - сохранение производства молока на уровне 5480 тонн;  - сохранение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях - 650 голов;  - продуктивность в сельскохозяйственных предприятиях не менее 7340 кг на фуражную корову;  - удельный вес племенных коров в общем поголовье коров 100%. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области»  2.«Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области»  3. «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области»  4. «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области» |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 26116,0 тыс. рублей, в том числе:  Средства бюджета района составляет 12796,0 тыс. рублей, из них:  2022 год – 4246,0 тыс. рублей  2023 год – 4298,8 тыс. рублей  2024 год – 4251,2 тыс. рублей  Средства областного бюджета составляет 13320,0 тыс. рублей, из них:  2022 год – 4266,0 тыс. рублей  2023 год – 4741,0 тыс. рублей  2024 год – 4313,0 тыс. рублей |

**Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз развития**

**агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области**

В агропромышленный комплекс Кировского района Ленинградской области входят 5 сельскохозяйственных предприятий, 51 крестьянское (фермерское) хозяйство, 9 рыбодобывающих предприятий.

В сельхозпроизводстве занято свыше трех тысяч человек, что составляет пятую часть от среднесписочной численности работников по Кировскому району. Заработная плата по предприятиям агропромышленного комплекса достигла 33 тыс. рублей.

Растениеводство Кировского района Ленинградской области характеризуется интенсивным темпом развития.Высокий уровень достигнутых показателей в Кировском районе Ленинградской области по урожайности сельскохозяйственных культур в силу ограниченности площадей сельскохозяйственных угодий и в соответствии с законом убывающей отдачи ресурсов, а так же неудовлетворительное мелиоративное состояние полей, влияние погодных условий не позволяет прогнозировать высокие темпы прироста объемов производства продукции.

Сохранение и восстановление плодородия почв является обязательным условием для обеспечения устойчивого поступательного развития растениеводства как базовой отрасли сельского хозяйства в целом.

Поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства позволит проведение комплекса агротехнических работ в более оптимальные сроки, что даст возможность повысить плодородие почв в зависимости от интенсивности использования гектара посевной площади в производственной программе по растениеводству на текущий и последующие годы.

Молочное скотоводство является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса Кировского района. Низкий уровень доходности производства является одной из основных причин низких темпов увеличения объемов валового производства молока при значительном рыночном потенциале развития данного направления.

Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области в настоящий момент являются приоритетным направлением, которое повысит уровень удовлетворения спроса на молоко и будет способствовать решению задач, обозначенных в Доктрине продовольственной безопасности России.

В производстве сельскохозяйственной продукции весомую роль играют крестьянские (фермерские) хозяйства района.

Значительные объемы сельскохозяйственной продукции производят в Кировском районе крестьянские (фермерские) хозяйства, основной вид деятельности которых – растениеводство. В настоящее время активно развиваются К(Ф)Х животноводческого направления, птицеводческого, кооперативы, смешанного хозяйства.

Для решения данных проблем требуется совокупная поддержка из всех уровней бюджетов, направленная на техническую и технологическую модернизацию производства, позволяющую снизить издержки производства, повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции и, в конечном счете, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области на перспективу.

**Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» целью муниципальной политики и, в частности, муниципальной программы являются:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка продукции , сырья и продовольствия.

Правовые основы реализации в Кировском муниципальном районе государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства устанавливает Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», согласно которому основными целями государственной аграрной политики являются:

- развитие эффективного сельскохозяйственного производства;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Кировского муниципального района, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества продовольственных товаров, на территории Кировского муниципального района;

- обеспечение содействия устойчивому развитию в Кировском муниципальном районе сельских территорий, обеспечение занятости и повышения уровня жизни сельского населения Кировского муниципального района, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;

- формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственного производства на территории Кировского муниципального района, и развитие инфраструктуры этого рынка;

- создание на территории Кировского муниципального района благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере развития сельского хозяйства.

**Паспорт подпрограммы**

**«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе**

**Ленинградской области» муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники программы | Сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства; индивидуальные предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством. |
| Цель подпрограммы | Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции, производимой в хозяйствах агропромышленного комплекса района;  Повышение уровня рентабельности агропромышленного комплекса района;  Создание предпосылок для расширения сферы деятельности сельской экономики, повышения занятости, уровня и качества жизни сельского населения |
| Задачи подпрограммы | Сохранение (увеличение) объемов производства молока и его реализации высшим и первым сортом;  Сохранение (увеличение) поголовья коров;  Сохранение занятости и доходов сельского населения |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | - рентабельности продукции до 12-и процентов;  - увеличение реализации товарного молока на 5 %;  - сохранение производства молока на уровне 5480 тонн;  - сохранение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях - 650 голов;  - продуктивность в сельскохозяйственных предприятиях не менее 7340 кг на фуражную корову;  - удельный вес племенных коров в общем поголовье коров 100%.  - увеличение поголовья сельскохозяйственных животных условных голов на 46%;  - увеличение производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования  - стабилизация (рост) объемов производства картофеля, овощей (открытого грунта), зерна (фуражного) |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 4254,0 тыс. рублей, в том числе:  Средства бюджета района  2022 год – 1418,0 тыс. рублей  2023 год – 1418,0 тыс. рублей  2024 год – 1418,0 тыс. рублей |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области » муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

Основные мероприятия: стимулирование производства товарного молока путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 литр произведенного молока. Результаты выполнения мероприятия программы (подпрограммы) увеличение производства молока и поголовье животных.

**Паспорт подпрограммы**

**«Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса**

**Кировского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса  Кировского района Ленинградской области» (далее Подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 гг. |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства; ведущие личное подсобное хозяйство; индивидуальные предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития малых форм хозяйствования;  повышение уровня самообеспеченности населения сельскохозяйственной продукцией;  рост самозанятости сельского населения в малых формах хозяйствования |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для развития малых форм хозяйствования;  Создание предпосылок для расширения сферы деятельности сельской экономики, повышения занятости, уровня и качества жизни сельского населения |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | увеличение поголовья сельскохозяйственных животных условных голов на 46%;  увеличение производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 16191,0 тыс. рублей, в том числе:  Средства бюджета района составляет 3393,0 тыс. рублей, из них:  2022 год – 1131,0 тыс. рублей  2023 год – 1131,0 тыс. рублей  2024 год – 1131,0 тыс. рублей  Средства областного бюджета составляет 12798,0 тыс. рублей, из них:  2022 год – 4266,0 тыс. рублей  2023 год – 4266,0 тыс. рублей  2024 год – 4266,0 тыс. рублей |

**Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области» муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

Возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, гражданам ведущим сельскохозяйственную деятельность. Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы. Результаты   
выполнения мероприятий программы (подпрограммы) увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, и объема производимой и реализованной продукции.

**Паспорт подпрограммы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области» (далее Подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Сектор по коммунальному хозяйству и связи администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Популяризация достижений в сельском хозяйстве.  Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. |
| Задачи подпрограммы | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования, и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального образования «Кировский район» Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена (далее – проведение кадастровых работ) |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения не менее 633 га.  Организация и проведение ярмарки «Агрорусь». |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 1654,0 тыс. рублей, в том числе:  Средства бюджета района составляет 1132,0 тыс. рублей, из них:  2022 год – 358,0 тыс. рублей  2023 год – 410,8 тыс. рублей  2024 год – 363,2 тыс. рублей  Средства областного бюджета составляет 522,0 тыс. рублей, из них:  2022 год –  2023 год – 475,0 тыс. рублей  2024 год – 47,0 тыс. рублей |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

Популяризация достижений в сельском хозяйстве. Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, и организация и проведение ярмарки «Агрорусь».

**Паспорт подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники программы | Сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства; индивидуальные предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством. |
| Цель подпрограммы | Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции, производимой в хозяйствах агропромышленного комплекса района;  - повышение плодородия почв и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур |
| Задачи подпрограммы | Частичное финансирование и контроль повышение плодородия почв и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации программы | Стабилизация (рост) объемов производства картофеля, овощей (открытого грунта), зерна (фуражного) |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 4017,0 тыс. рублей, в том числе:  Средства бюджета района  2022 год – 1339,0 тыс. рублей  2023 год – 1339,0 тыс. рублей  2024 год – 1339,0 тыс. рублей |

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области»**

**муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

Основные мероприятия: оказание поддержки в стабилизации и развитии отраслей растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям. Результаты выполнения программы (подпрограммы) увеличение объемов производства картофеля, овощей (открытого грунта), зерна.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) и их значениях**

**муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | Удельный вес подпрограм-мы (показателя) |
| 2020 год  (базовый период) | | 2021 год  (оценка) | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  1 |  | плановое значение | тонн  усл. гол.  тонн  усл. гол. | | X | | 5173  650 | | 5875  700 | | 5875  700 | | 5875  700 | | 0.2 |
| фактическое значение | 5060  600 | |  | |  | |  | |  | |
| 2  2 |  | плановое значение | усл. гол. | | X | | 11050 | | 11050 | | 11050 | | 11050 | | 0.2 |
| фактическое значение | усл. гол. | | 840,6 | |  | |  | |  | |  | |
| 33  3 |  | плановое значение | | га |  | |  | | 633 | | 633 | | 633 | |  |
| фактическое значение | | га |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44  4 |  | плановое значение | | га | X | | 1616 | | 1616 | | 1616 | | 1616 | | 0.1 |
| фактическое значение | | га | 733 | |  | |  | |  | |  | |
| Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области » | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3  1 | Производство молока; условные головы | плановое значение | тонн  усл. гол.  тонн  усл. гол. | | X | | 5173  650 | | 5875  700 | | 5875  700 | | 5875  700 | | 0.2 |
| фактическое значение | 5060  600 | |  | |  | |  | |  | |
| 4 |  | плановое значение |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса  Кировского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3  2 | Поголовье сельскохозяйственных животных | плановое значение | усл. гол.  усл. гол. | | X | | 1050 | | 1050 | | 1050 | | 1050 | | 0.2 |
| фактическое значение | 840,6 | |  | |  | |  | |  | |
| 4 |  | плановое значение |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3  3 | Организация и проведение ярмарки «Агрорусь» | плановое значение |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| фактическое значение |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | плановое значение  фактическое значение | га | | 6 | |  | | 633 | | 633 | | 633 | |  |
| Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3  4 | Развитие отрасли растениеводства | плановое значение | га  га | | X | | 1616 | | 1616 | | 1616 | | 1616 | | 0.1 |
| фактическое значение | 733 | |  | |  | |  | |  | |
| 4 |  | плановое значение |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика\* | Алгоритм формирования\*\* | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю\*\*\* | Реквизиты акта\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  2  3  4 | Стимулирование производства товарного молока путем предоставления поддержки сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 литр произведенного молока  Компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, гражданам ведущим сельскохозяйственную деятельность  Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы  Популяризация достижений в сельском хозяйстве.  Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.  Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | тонн | ежеквартально  ежеквартально  ежегодно  ежеквартально | Сф \* Крм = ФР  Сф - Ставка  финансирования  Кпрм – объем произведенного молока  ФР – финансовые ресурсы  Фр. = Ср \* Пу \* Крн,  где:  Фр. - финансовые ресурсы  Ср - ставка расчетная  Пу - условное поголовье  Крн - расчетная норма комбикорма  Фр. = Ср \* По,  где:  Фр. - финансовые ресурсы  Ср - ставка расчетная  По - общее количество условных гектаров  Сз = Но\* Поз  Сз – расчетный размер субсидии заявителю  Но=С/По,  где С – общий объем финансовых ресурсов  По - общее количество условных гектаров | Годовой отчет о реализации муниципальной программы и оценку результатов реализации муниципальной программы по формам согласно Порядку и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономического развития и инвестиционной деятельности Кировского муниципального района Ленинградской области для оценки эффективности реализации муниципальной программы | Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | Постановление от 27.11.2017 года № 2486; Постановление от 31.05.2021г. № 969 О порядке предоставления, распределения и возврата субсидий в рамках реализации муниципальной программы Кировского Муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»  Приказ от 26.12.2019 года № 44 Комитета по АПК  Приказ Леноблкомимущества от 23.03.2020 года № 10 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**План реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области**

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области  «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» | Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Управление по взаимодействию с органами гос. власти, МСУ и связям с общественностью администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 8512,0 |  | 4266,0 | 4246,0 |  |
| 2023 | 9039,8 |  | 4741,0 | 4298,8 |  |
| 2024 | 8564,2 |  | 4313,0 | 4251,2 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 2022-2024 | 26116,0 |  | 13320,0 | 12796,0 |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области» |  | 2022 | 1418,0 |  |  | 1418,0 |  |
| 2023 | 1418,0 |  |  | 1418,0 |  |
| 2024 | 1418,0 |  |  | 1418,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2022-2024 | 4254,0 |  |  | 4254,0 |  |
| Подпрограмма 2: «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области» |  | 2022 | 5397,0 |  | 4266,0 | 1131,0 |  |
| 2023 | 5397,0 |  | 4266,0 | 1131,0 |  |
| 2024 | 5397,0 |  | 4266,0 | 1131,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | 2022-2024 | 16191,0 |  | 12798,0 | 3393,0 |  |
| Подпрограмма 3: «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области» |  | 2022 | 358,0 |  |  | 358,0 |  |
| 2023 | 885,8 |  | 475,0 | 410,8 |  |
| 2024 | 410,2 |  | 47,0 | 363,2 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | 2022-2024 | 1654,0 |  | 522,0 | 1132,0 |  |
| Подпрограмма 4: «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области» |  | 2022 | 1339,0 |  |  | 1339,0 |  |
| 2023 | 1339,0 |  |  | 1339,0 |  |
| 2024 | 1339,0 |  |  | 1339,0 |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  | 2022-2024 | 4017,0 |  |  | 4017,0 |  |
| Проектная часть | | | | | | | |
| Наименование проекта: Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду. |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 527,8 |  | 475,0 | 52,8 |  |
| 2024 | 52,2 |  | 47,0 | 5,2 |  |
| Итого | 2022-2024 | 580,0 |  | 522,0 | 58,0 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий: стимулирование производства товарного молока путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 литр произведенного молока. |  | 2022 | 1418,0 |  |  | 1418,0 |  |
| 2023 | 1418,0 |  |  | 1418,0 |  |
| 2024 | 1418,0 |  |  | 1418,0 |  |
| Итого | 2022-2024 | 4254,0 |  |  | 4254,0 |  |
| Возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, гражданам ведущим сельскохозяйственную деятельность. Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы. Результаты  выполнения мероприятий программы (подпрограммы) увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, и объема производимой и реализованной продукции. |  | 2022 | 5397,0 |  | 4266,0 | 1131,0 |  |
| 2023 | 5397,0 |  | 4266,0 | 1131,0 |  |
| 2024 | 5397,0 |  | 4266,0 | 1131,0 |  |
| Итого | 2022-2024 | 16191,0 |  | 12798,0 | 3393,0 |  |
| Организация и проведение ярмарки «Агрорусь» |  | 2022 | 358,0 |  |  | 358,0 |  |
| 2023 | 358,0 |  |  | 358,0 |  |
| 2024 | 358,0 |  |  | 358,0 |  |
| Итого | 2022-2024 | 1074,0 |  |  | 1074,0 |  |
| Оказание поддержки в стабилизации и развитии отраслей растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям |  | 2022 | 1339,0 |  |  | 1339,0 |  |
| 2023 | 1339,0 |  |  | 1339,0 |  |
| 2024 | 1339,0 |  |  | 1339,0 |  |
| Итого | 2022-2024 | 4017,0 |  |  | 4017,0 |  |

Постановление от 31 мая 2021 года № 969 О порядке предоставления, распределения и возврата субсидий в рамках реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»