## Кировск
Информация опроведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  |  | с | 2019-02-11 | по | 2019-02-17
№ п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[7 empty] | начало | окончание
| Кировск | ТП-717 | Произвести Т.О. РУ-10кВ, Т-1: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований | п.Синявино | СНТ "Восход" | 50 | 11.02.2019 08-41 | 11.02.2019 15-41 | Резерв отсутствует
| Отрадное | КТП-17 | Опора№2-№9 ВЛ-0,4кВ л.№2 Реконструкция ВЛ-0,4кВ | п.Мга | ООО "Бил"; ч/с ул.Маяковская д.1-9; Транспортный пер. д.1-4 | 40 | 11.02.2019 09-00 | 11.02.2019 17-00 | Резерв отсутствует
| ООО РИЭСК- СПб | ТП-520 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ на участке от опоры №1 до опоры №18 ВЛ-0,4кВ Л6 | п.Павлово | Ул.Безымянная д.66,68; 4 Советская д.1-7 | 30 | 11.02.2019 09-00 | 11.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| ООО РИЭСК-СПб | ТП-20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л4 от опоры №9 до опоры №36 | п.Мга | Ул.Мирошниченко д.1-4; пер.Луганский д.1-3; ул.Заречная д.1-5; ул.Песочная д.21-29; Ш.Революции д.23-53; пер.Южный д.1-2; пер.Бетонный д.1-3 | 50 | 11.02.2019 09-00 | 11.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| Отрадное | ТП-549 | ВЛ-0,4кВ Л.№1,№15 Чистка трассы, перетяжка провода | г.Отрадное | ч/с п.Строитель ул.Строителей д.2-28; гаражи | 50 | 11.02.2019 09-00 | 11.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| ООО "Энергоконтроль" | ТП-40 | ВЛИ-0,4кВ (ВПУ) произвести проверку систем коммерческого учёта электроэнергии | г.Шлиссельбург | - | - | 11.02.2019 09-00 | 11.02.2019 17-00 | Без отключения потребителей
| Отрадное | ТП-559 | Т.О.:РУ-0,4кВ IIСШ, Т-2 | г.Отрадное | "Лентел" (2 ввод); мед.центр "Хеликс" (2 ввод); РКЦ (2 ввод); Сервис-центр (2 ввод); Торговый центр (2 ввод); маг-н "Самое-то"; Ул.Лесная д. 1; ул.Лесная д.5; | 10 | 11.02.2019 10-00 | 11.02.2019 16-00 | Перевод питания
| Кировск | ТП-207 | Т.О.: I СШ РУ-6/0,4 кВ; Т-1 | г.Кировск | - | - | 11.02.2019 10-00 | 11.02.2019 16-00 | Перевод питания
| ООО "Энергоконтроль" | ТП-182 | Перезаводка КЛ - 6 кВ | г.Кировск | - | - | 12.02.2019 10-00 | 12.02.2019 16-00 | Без отключения потребителей
| Кировск | ТП-103 | Произвести Т.О. РУ-10кВ, Т-1: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований | п.Синявино | СНТ "Восход" | 50 | 12.02.2019 09-00 | 12.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| Отрадное | ТП-520 | Т.О.: РУ-0,4кВ, Т-1 | п.Павлово | Ул.Безымянная д.56-96; 1 линия д.99,105-111; 2 линия д.94-123 | 70 | 12.02.2019 10-00 | 12.02.2019 14-30 | Резерв отсутствует
| ООО Электромонтаж 54 | Ф.730-22 | Опора №9 ВЛ-10кВ Монтаж линейного разъединителя на опоре №9 | г.Отрадное | РВС, Коттеджи "Кирова дача", ул.Набережная д.1-10; ул.Офицерская дорожка д.3-27; Международный пр. д.1-41; 1я линия д.45-61 | 60 | 12.02.2019 10-00 | 12.02.2019 14-00 | Резерв отсутствует
| Кировск | ТП-206 | Т.О.: I СШ - РУ-6 кВ; I; III СШ РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-3 | г.Кировск | БПС д.1 (ввод 1); ГРЩ 2 (1 ввод); Гарант-Сервис; ул.Энергетиков д.8 | 100 | 12.02.2019 10-00 | 12.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| Кировск | ТП-104 | Произвести Т.О. РУ-10кВ, Т-1: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований | п.Синявино | СНТ "Восход" | 50 | 13.02.2019 09-00 | 13.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| ООО РИЭСК- СПб | ТП-520 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ на участке от опоры №1 до опоры №18 ВЛ-0,4кВ Л6 | п.Павлово | Ул.Безымянная д.66,68; 4й Советский д.1-7 | 30 | 13.02.2019 09-00 | 13.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| ООО Энергоконтроль | ТП-22 | Проверка и восстановление систем коммерческого учета электроэнергии применением ВПУ по договору ВЛИ-0,4кВ . | п.Мга | - | - | 13.02.2019 10-00 | 13.02.2019 12-00 | Без отключения потребителей
| Отрадное | ТП-559 | Т.О.:РУ-0,4кВ IСШ, Т-1 | г.Отрадное | "Лентел" (1 ввод); мед.центр "Хеликс" (1 ввод); РКЦ (1 ввод); Сервис-центр (1 ввод); Торговый центр (1 ввод); ларёк вино; Ул.Лесная д. 1; ул.Лесная д.5; | 50 | 13.02.2019 10-00 | 13.02.2019 16-00 | Перевод питания
| Кировск | ТП-207 | Т.О.: II СШ РУ-6/0,4 кВ; Т-2 | г.Кировск | ГКУ "УС ЛО" (1 ввод) | - | 13.02.2019 10-00 | 13.02.2019 16-00 | Без отключения потребителей
| ООО Энергоконтроль. | ТП-532 | Проверка и восстановление систем коммерческого учета электроэнергии применением ВПУ по договору ВЛИ-0,4кВ | г.Отрадное | - | - | 13.02.2019 10-00 | 13.02.2019 16-30 | Без отключения потребителей
| ООО РИЭСК-СПб | ТП-20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л4 от опоры №9 до опоры №36 | п.Мга | Ул.Мирошниченко д.1-4; пер.Луганский д.1-3; ул.Заречная д.1-5; ул.Песочная д.21-29; Ш.Революции д.23-53; пер.Южный д.1-2; пер.Бетонный д.1-3 | 1000 | 14.02.2019 09-00 | 14.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| Отрадное | ТП-556 | Т.О.:РУ-0,4кВ, Т-1 | г.Отрадное | Рынок; Торговый павильн ООО "Ультра"; ул.Щурова д.1; ул.Центральная д.7,11,13, 15,; ул.Новая д.2,6; ул.Лесная д. 2,4а | 350 | 14.02.2019 09-30 | 14.02.2019 15-00 | Резерв отсутствует
| Кировск | ТП-206 | Т.О.: II СШ - РУ-6 кВ; II; IV СШ РУ-0,4 кВ; Т-2; Т-4 | г.Кировск | БПС д.1 (ввод 2); ГРЩ 1 (2 ввод); Гарант-Сервис; ул.Энергетиков д.8 | 100 | 14.02.2019 10-00 | 14.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| Кировск | ТП-192 | Т.О.: РУ-6/0,4 кВ; Т-1 | г.Кировск | ООО "Ремос-Альфа" | - | 14.02.2019 10-00 | 14.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| Кировск | ТП-105 | Произвести Т.О. РУ-10кВ, Т-1: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований | п.Синявино | СНТ "Восход" | 50 | 15.02.2019 09-00 | 15.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| ООО РИЭСК- СПб | ТП-520 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ на участке от опоры №1 до опоры №18 ВЛ-0,4кВ Л6 | п.Павлово | Ул.Безымянная д.66,68; 4 Советская д.1-7 | 30 | 15.02.2019 09-00 | 15.02.2019 16-00 | Резерв отсутствует
| Отрадное | ТП-422 | ВЛИ-0,4кВ Л.№2 Строительство ВЛИ-0,4кВ | п.Павлово | - | - | 15.02.2019 10-00 | 15.02.2019 15-30 | Без отключения потребителей
| Кировск | ТП-4 | РУ-0,4кВ. Произвести ревизию болтовых соединений. | п. Малукса | ЖЭУ; Шк/сад; почта; РУС; ул.Новоселов д.1-2; ул.Березовая д.1-3; ул.Вокзальная д.2-4; Грибной пер-к д.1-4 | 60 | 15.02.2019 10-30 | 15.02.2019 15-00 | Резерв отсутствует