Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с **26.02.18 по 02.03.18**

| №п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения(чел) | Дата и время проведения плановых работ | Принятые меры по обеспечению бесперебойногоэлектроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Кировск | Г. Кировск ВЛИ-0,4кВ | Подключение/ отключение абонентов |  |  | 26.02.1809-00 | 02.03.1816-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ВЛИ-0,4кВ ТП-117 Л-1 | СтроительствоВЛИ-0,4лВ |  |  | 26.02.1809-00 | 02.03.1816-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО СЗЭСМ | Г. Шлиссельбург ТП-16 РУ-6кВ Т-2 | Реконструкция |  |  | 26.02.1809-00 | 02.03.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО СЗЭСМ | Г. Шлиссельбург ТП-16 РУ-0,4кВ шины 0,4кВ | Монтаж секции шин0,4кВ | Кирова-6 | 200 | 26.02.1809-00 | 26.02.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Шлиссельбург Ф-517-18 КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ |  |  | 26.02.1809-00 | 02.03.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-3426 ВЛ-10/0,4кВ | Чистка трассы от поросли |  |  | 26.02.1809-00 | 02.03.1816-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ЭТИ Групп | Г. Шлиссельбург КТП-2 РУ-10кВ  | ПерезаводкаКЛ-10кВ Ф-517-13 в КТП-2-Н |  |  | 26.02.1809-00 | 02.03.1817-00 | Перевод питания |  |
|  | Отрадное | П.Павлово ТП-410 ВЛ-0,4кВ Л-1 | Реконструкция | Набережная р.Мга, | 30 | 26.02.1809-0027.02.1809-00 | 26.02.1817-0027.02.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-109РУ-0,4кВ  | Устранение дефектов ТВК | Сад-во «8 ГРЭС» надел 1 | 50 | 26.02.1810-00 | 26.02.1815-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск  | Г.Кировск ТП-207РУ-6\0,4кВ Т-1,Т-2 | ТО | Диорама |  | 26.02.1810-00 | 26.02.1815-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО Люксэнергомонтаж | Г.Кировск ТП-185 РУ-6кВ 2 С.Ш. | Пусконаладочные работы |  |  | 26.02.1809-0027.02.1809-00 | 26.02.1817-0027.02.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-206Т-1,Т-3 | Техническое обслуживание |  |  | 27.02.1810-00 | 27.02.1815-00 | Перевод питания |  |
|  | ООО ЭТИ Групп | Г.ШлиссельбургФ-727-04 ВЛ-6кВ | ВЛ-6кВ Ф-727-04 оп.№1 подключение КЛ к РЛНД-6кВ | «Кляйнбург»,ШГЭС,ЧП Тоноян,ЗАО «ОРССЗП» ул.Горького,Песочная,Никольская | 150 | 27.02.1809-00 | 27.02.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО ЭТИГрупп | Г.ШлиссельбургФ-727-04 ВЛ-6кВ | КЛ-6кВ Ф-727-04 от КТП-2н до оп.№8в/в испытания | «Кляйнбург»,ШГЭС,ЧП Тоноян,ЗАО «ОРССЗП» ул.Горького,Песочная,Никольская | 150 | 27.02.1809-00 | 27.02.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П.Путилово ВЛ-10кВ Ф-30-01 ПКУ-10кВ | Техническое обслуживание | Ул.Луговая,Игнашкиных,Западная,Садовая,Дьяконова | 160 | 28.02.1810-00 | 28.02.1812-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-206 Т-2,Т-4 | Техническое обслуживание |  |  | 28.02.1810-00 | 28.02.1815-00 | Перевод питания |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ТП-211 РУ-0,4кВ  | Замена ВА Т-1 | ТЦ «Набережный» |  | 28.02.1810-00 | 28.02.1814-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П.Павлово ТП-415 ИЛ-0,4кВ Л-2 | Реконструкция | Старое шоссе, Набережная Невы | 40 | 28.02.1809-0002.03.1809-00 | 28.02.1817-0002.03.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-506РУ-0,4кВ 1 С.Ш. | ТО | КНС-ввод №2, «Дикси»,Стоматология «Сибирь»,Железнодорожная 21Советская 17,21,23 | 1000 | 28.02.1809-00 | 28.02.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П.Мга,п.Павлово,Г.Отрадное ВЛИ-0,4кВ | Отключение абонентов |  |  | 01.03.1810-00 | 01.03.1816-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-102РУ-6\0,4кВ Т-1 | Техническое обслуживание | Полиция, ул.Новая 17,19,21,Грибоедова 18а,Советская 21,Горького чётная сторонаМаяковского 46 | 30 | 01.03.1810-00 | 01.03.1816-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное |  п. Павлово,  | Погрузка,перевозкаразгрузка ж/б опор |  |  | 01.03.1810-00 | 01.03.1816-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-506 РУ-0,4кВ 2-СШ | ТО | КНС ввод №1,пекарня,магазинУл.Советская 19,25Гагарина 8 | 500 | 02.03.1809-00 | 02.03.1817-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-137РУ-6/0,4кВ Т-1 | ТО | д.Марьино Набережная р.Нева,пер.Рейдовый,ООО «Ригмент» | 10 | 02.03.1810-00 | 03.02.1816-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П.Назия ТП-718 РУ-10/0,4кВ Т-1 | ТО | ул.Пушкина 17-34,Советская 2,5,Островского 1,2,Дзержинского 27-28 | 150 | 02.03.1810-00 | 02.03.1816-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Шлиссельбург ТП-57РУ-10\0,4кВ Т-1 | ТО |  |  | 02.03.1809-00 | 02.03.1817-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | П.Мга, .Павлово,Г.Отрадное ВЛИ-0,4кВ | Подключение абонентов |  |  | 02.03.1810-00 | 02.03.1816-00 | Без отключения потребителей |  |

**Начальник ОДС Котлярова Т.Е.**

Исп. Диспетчер