Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с **26.02.18 по 02.03.18**

| №  п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения  (чел) | Дата и время проведения плановых работ | | Принятые меры по обеспечению бесперебойного  электроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Кировск | Г. Кировск ВЛИ-0,4кВ | Подключение/ отключение абонентов |  |  | 26.02.18  09-00 | 02.03.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ВЛИ-0,4кВ ТП-117 Л-1 | Строительство  ВЛИ-0,4лВ |  |  | 26.02.18  09-00 | 02.03.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО СЗЭСМ | Г. Шлиссельбург ТП-16 РУ-6кВ Т-2 | Реконструкция |  |  | 26.02.18  09-00 | 02.03.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО СЗЭСМ | Г. Шлиссельбург ТП-16 РУ-0,4кВ шины 0,4кВ | Монтаж секции шин  0,4кВ | Кирова-6 | 200 | 26.02.18  09-00 | 26.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г. Шлиссельбург  Ф-517-18 КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ |  |  | 26.02.18  09-00 | 02.03.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-3426  ВЛ-10/0,4кВ | Чистка трассы от поросли |  |  | 26.02.18  09-00 | 02.03.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ЭТИ Групп | Г. Шлиссельбург КТП-2 РУ-10кВ | Перезаводка  КЛ-10кВ Ф-517-13 в КТП-2-Н |  |  | 26.02.18  09-00 | 02.03.18  17-00 | Перевод питания |  |
|  | Отрадное | П.Павлово ТП-410  ВЛ-0,4кВ Л-1 | Реконструкция | Набережная р.Мга, | 30 | 26.02.18  09-00  27.02.18  09-00 | 26.02.18  17-00  27.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-109  РУ-0,4кВ | Устранение дефектов ТВК | Сад-во «8 ГРЭС» надел 1 | 50 | 26.02.18  10-00 | 26.02.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-207  РУ-6\0,4кВ Т-1,Т-2 | ТО | Диорама |  | 26.02.18  10-00 | 26.02.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО  Люксэнерго  монтаж | Г.Кировск ТП-185  РУ-6кВ 2 С.Ш. | Пусконаладочные работы |  |  | 26.02.18  09-00  27.02.18  09-00 | 26.02.18  17-00  27.02.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-206  Т-1,Т-3 | Техническое обслуживание |  |  | 27.02.18  10-00 | 27.02.18  15-00 | Перевод питания |  |
|  | ООО ЭТИ Групп | Г.Шлиссельбург  Ф-727-04 ВЛ-6кВ | ВЛ-6кВ Ф-727-04 оп.№1 подключение КЛ к РЛНД-6кВ | «Кляйнбург»,ШГЭС,ЧП Тоноян,ЗАО «ОРССЗП» ул.Горького,Песочная,  Никольская | 150 | 27.02.18  09-00 | 27.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО ЭТИ  Групп | Г.Шлиссельбург  Ф-727-04 ВЛ-6кВ | КЛ-6кВ Ф-727-04 от КТП-2н до оп.№8  в/в испытания | «Кляйнбург»,ШГЭС,ЧП Тоноян,ЗАО «ОРССЗП» ул.Горького,Песочная,  Никольская | 150 | 27.02.18  09-00 | 27.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П.Путилово ВЛ-10кВ Ф-30-01 ПКУ-10кВ | Техническое обслуживание | Ул.Луговая,Игнашкиных,Западная,  Садовая,Дьяконова | 160 | 28.02.18  10-00 | 28.02.18  12-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-206  Т-2,Т-4 | Техническое обслуживание |  |  | 28.02.18  10-00 | 28.02.18  15-00 | Перевод питания |  |
|  | Кировск | Г. Кировск ТП-211  РУ-0,4кВ | Замена ВА Т-1 | ТЦ «Набережный» |  | 28.02.18  10-00 | 28.02.18  14-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П.Павлово ТП-415  ИЛ-0,4кВ Л-2 | Реконструкция | Старое шоссе, Набережная Невы | 40 | 28.02.18  09-00  02.03.18  09-00 | 28.02.18  17-00  02.03.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-506  РУ-0,4кВ 1 С.Ш. | ТО | КНС-ввод №2, «Дикси»,Стоматология «Сибирь»,  Железнодорожная 21  Советская 17,21,23 | 1000 | 28.02.18  09-00 | 28.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П.Мга,п.Павлово,  Г.Отрадное ВЛИ-0,4кВ | Отключение абонентов |  |  | 01.03.18  10-00 | 01.03.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-102  РУ-6\0,4кВ Т-1 | Техническое обслуживание | Полиция, ул.Новая 17,19,21,  Грибоедова 18а,  Советская 21,Горького чётная сторона  Маяковского 46 | 30 | 01.03.18  10-00 | 01.03.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | п. Павлово, | Погрузка,перевозка  разгрузка ж/б опор |  |  | 01.03.18  10-00 | 01.03.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | Г. Отрадное ТП-506  РУ-0,4кВ 2-СШ | ТО | КНС ввод №1,пекарня,магазин  Ул.Советская 19,25  Гагарина 8 | 500 | 02.03.18  09-00 | 02.03.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Кировск ТП-137  РУ-6/0,4кВ Т-1 | ТО | д.Марьино Набережная р.Нева,  пер.Рейдовый,ООО «Ригмент» | 10 | 02.03.18  10-00 | 03.02.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | П.Назия ТП-718  РУ-10/0,4кВ Т-1 | ТО | ул.Пушкина 17-34,Советская 2,5,  Островского 1,2,Дзержинского 27-28 | 150 | 02.03.18  10-00 | 02.03.18  16-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Г.Шлиссельбург ТП-57  РУ-10\0,4кВ Т-1 | ТО |  |  | 02.03.18  09-00 | 02.03.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | П.Мга, .Павлово,  Г.Отрадное ВЛИ-0,4кВ | Подключение абонентов |  |  | 02.03.18  10-00 | 02.03.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |

**Начальник ОДС Котлярова Т.Е.**

Исп. Диспетчер