
**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель Управления**

**Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области**

 **И.М. Шеляков**

**« » 2022 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Первый заместитель**

**Председателя Правительства Ленинградской области –**

**Председатель комитета финансов**

**Р.И. Марков**

**« » 2022 г.**

**Региональная дорожная карта региона по реализации мероприятий проекта**

**«Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 2022 - 2024 годы (в редакции от 30.03.2022)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Целевой показатель, срок достижения**  **(поэтапно)** | **Ответственный исполнитель/**  **соисполнители** |
| **Организационные и контрольные мероприятия по реализации проекта «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями»**  **(далее также - Проект)** | | | | |
| 13. | Информирование представителей лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе выступать заказчиками ККР, финансируемых за счет внебюджетных средств, об эффективности и экономической  целесообразности проведения ККР в отношении соответствующих территорий | Сведения о возможности выполнения ККР за счет  внебюджетных средств доведены | На постоянной основе | Управление Росреестра по Ленинградской области:  Шеляков И.М./ Сердцева Д.Ю.  Администрации органов местного  самоуправления,  Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом |