## дорожная карта ОГВ
Утверждаю
Зам. Главы администрации по земельным и имущественным вопросам Кировского муниципального района Ленинградской области
________________Ю.Ю.Фауст
"_______"_________________2021г.
План- график (дорожная карта") по выполнению мероприятий , направленных на достижение показателей Регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2021 год в Кировском муниципальном районе Ленинградской области
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Срок выполнения мероприятия | Ответственные лица (ФИО , номер телефона)
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 | Утверждение графика проведения заседаний рабочих групп по оказанию имущественной поддержки СМСП на уровне муниципального района | график утвержден | 2021-03-19 | Козлова Е.А.,(81362)21-781
1.1. | Направление в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее – комитет МСБ) утвержденного графика проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП районного уровня по форме приложения №1 | предоставлено в комитет МСБ | 2021-03-25 | Козлова Е.А.,(81362)21-781
2 | Направление в комитет МСБ копии утвержденных дорожных карт по выполнению мероприятий , направленных на достижение показателей Регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2021 год в Кировском МР | предоставлено в комитет МСБ | 2021-03-25 | Козлова Е.А.,(81362)21-781
3 | Направление в комитет МСБ сводной информации МО по НПА/ПА, регулирующих порядок формирования перечня для субъектов МСП, порядок предоставления муниципального имущества в соответствии с нормами действующего законодательства РФ (по форме приложения №2) |  | 2021-03-31 | Кислякова К.М.(81362)23-809 Козлова Е.А. (для информации)
4 | Проведение мероприятий, направленных на выявление имущества для включения в перечень в целях дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень для МСП) из числа объектов казны, а также закрепленного имущества муниципальных предприятий для предоставления субъектам МСП | формирование списка объектов потенциальных для включения в перечни для МСП | апрель 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
4.1 | Анализ имущества, находящегося в реестрах муниципальной собственности, в целях дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень для МСП) из числа объектов казны, а также закрепленного имущества муниципальных предприятий |  | апрель 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
4.2 | Анализ действующих договоров аренды муниципального имущества с субъектами МСП на предмет возможности включения объекта имущества в перечень для субъектов МСП |  | апрель 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
4.3 | Анализ муниципального имущества на основании сведений, предоставляемых в Леноблкомимущество для формирования "Перечня государственного и муниципального имущества Ленинградской области предназначенного для предоставления в аренду" (свободное имущество) |  | апрель 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
4.4 | Анализ списка имущества МУ и МУП, предоставленного на правах хозяйственного ведения или праве оперативного управления, на предмет выявления имущества переданного в аренду субъектам МСП, свободного и неэффективно используемого образования |  | апрель 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
4.5 | Направление запросов в МУ и МУП о наличии действующих договорв аренды имущества, предоставленного МУ и МУП на правах хозяйственного ведения или праве оперативного управления |  | апрель 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
4.6 | Мероприятия по выявлению земельных участков для включения в перечень МСП |  | апрель 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
4.7 | Выявление муниципального имущеста, находящегося в неудовлетворительном состоянии, имеющего потенциальный интерес для субъектов МСП | формирование списка объектов потенциальных для включения в перечни для МСП при наличии программы, учитывающей затраты субъектов МСП по приведению объекта в удовлетворительное состояние | апрель 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ,отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
5 | Заполнение и предоставление в муниципальный район органами местного самоуправления отчета по форме согласно Приложению №3 | отчет МО предоставлен в муниципальный район | 12.05.2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ,отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
6 | Составление и предоставление в комитет МСБ сводного отчета по муниципальному району/городскому округу по форме согласно Приложению №4 | сводный отчет предоставлен в комитет МСБ | 14.05.2021 | Кислякова К.М.(81362)23-809
7 | Проведение муниципальными образованиями обследования объектов имущества, определенных в соответствии с п. 3, в целях рассмотрения вопроса о включении объектов в перечни для МСП |  | июнь 2021 июль 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ,Кислякова К.М.(81362)23-809
8 | Рассмотрение отчетов поселений по реализации мероприятий по имущественной поддержке в соответствии с графиком заседаний районной рабочей группы по имущественной поддержке | Протоколы рабочих групп муниципального уровня | в соответствии с утвержденным графиком, но не позднее 30.06.2021 | Козлова Е.А.,(81362)21-781
8.1 | Направление в комитет МСБ копий протоколов заседаний районной рабочей группы с приложением сведений об имуществе включенном или подлежащему ко включению в перечни для МСП | копии протоколов предоставлены в комитет МСБ | в течение 3 рабочих дней от даты заседания | Козлова Е.А.,(81362)21-781
9 | Направление в комитет МСБ информации о наличии/отсутствии на территории района или городского округа неэффективно испльзуемого или не используемого имущества, находящегося в федеральной собственности в целях направления предложений в Росимущество о включении перечень для МСП | Исходящее письмо в комитет МСБ | 01.07.2021 | Кислякова К.М.(81362)23-809
10 | Формирование каждым МО реестра субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в 2021 в соответствии с доведенной комитетом МСБ формой реестра |  |  | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв.за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
10.1 | Направление в комитет МСБ сводной информации по МО о готовности реестров субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в 2021 для загрузки в Единый реестрсубъектов МСП- получателей поддержки, размещенного на сайте ФНС | Исходящее письмо в комитет МСБ | 30.09.2021 | Кислякова К.М.(81362)23-809
11 | Приведение раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП", сформированного на официальном сайте администрации районов, городского округа и поселений, в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП", доведенными до комитета МСП в 2021 |  |  | ОМСУ ГП и СП ,Кислякова К.М.(81362)23-809; Козлова Е.А. (81362) 21-781
11.1 | Направление в комитет МСБ информации о соответствии раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" рекомендациям АО "Корпорация "МСП" со сводной информацией по поселениям, содержащей ссылки на раздел | Исходящее письмо МР в комитет МСБ, содержащее актуальные ссылки на раздел сайта, с приложением принтскринов страниц с разделом сайта каждого МО | 31.08.2021 | Кислякова К.М.(81362)23-809, Козлова Е.А. (81362) 21-781
12 | Направление в комитет МСБ предложений по основным принципам учета муниципального имущества и ведения реестров муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети "Интернет" по результатам работы в 2021 году |  | 30.09.2021 | Кислякова К.М.(81362)23-809
13 | Формирование и дополнение перечней муниципального имущества для субъектов МСП |  | в течение 2-3 квартала 2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
13.1 | Утверждение правовых/нормативно правовых документов органами местного самоуправления о дополнении объектами имущества перечней муниципального имущества |  | до 01.10.2021 | Все МО и КУМИ
13.2 | Направление в комитет сведений об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней муниципальным имуществом, - в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения в соответствии с требованиями и по форме приказа Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 | сведения предоставлены в комтет МСБ | не позднее 15.10.2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сбор Кислякова К.М.(81362)23-809
14 | Направление в комитет МСБ сводного отчета (с учетом всех МО) о результатах реализации мероприятий дорожной карты по имущественной поддежке с приложением действующего районного сводного перечня объектов имущества для СМП и реестром нормативно-правовых актов муниципальных образований по имущественной поддержке | дополнение перечней объектами не менее 10% | 15.10.2021 | Информация предоставляется в разрезе каждого ОМСУ, отв. за сборКислякова К.М.(81362)23-809

## Приложение 1
Утвержден
заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по экономике и инвестициям
______________________Е.А.Павлов
"_____"_______________2020г.
График проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки на территории Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год
№ п/п | Дата заседания | Наименования поселений, приглашенных на заседание | Планируемые вопросы к рассмотрению
1 | 2020-04-23 | Кировское г.п., Отрадненское г.п., Шлиссельбургское г.п., Шумское с.п. | 1. Результаты анализа реестров муниципального имущества поселений в целях выявления объектов имущества для дополнения перечней для суъектов МСП по направлениям: -недвижимое имущество - земельные участки -движимое имущество - имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения/ праве оперативного управления. 2. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП". 3. Соответствие НПА оказания имущественной поддержки действующему законодательству (в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП"
2 | 2020-06-25 | Мгинское г.п.,Назиевское г.п,Павловское г.п, Суховское с.п. | 1. Результаты анализа реестров муниципального имущества поселений в целях выявления объектов имущества для дополнения перечней для суъектов МСП по направлениям: -недвижимое имущество - земельные участки -движимое имущество - имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения/ праве оперативного управления. 2. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП". 3. Соответствие НПА оказания имущественной поддержки действующему законодательству (в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП"
3 | 2020-08-20 | Приладожское г.п.,Синявинское г.п., КУМИ Кировского района, Путиловское с.п. | 1. Результаты анализа реестров муниципального имущества поселений и района в целях выявления объектов имущества для дополнения перечней для суъектов МСП по направлениям: -недвижимое имущество - земельные участки -движимое имущество - имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения/ праве оперативного управления. 2. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП". 3. Соответствие НПА оказания имущественной поддержки действующему законодательству (в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП"