Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах в зоне ответственности

филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»

на период с **29.01.18 по 02.02.18**

| №  п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы (диспетчерское наименование) | Вид работ | Адреса потребителей, населенный пункт, улица, дом, социально-значимые объекты | Количество населения  (чел) | Дата и время проведения плановых работ | | Принятые меры по обеспечению бесперебойного  электроснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | Кировск | п.Назия, с.Путилово,  с.Сухое ВЛИ-0.4кВ | Ремонт уличного освещения. |  |  | 29.01.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Кировск | Г.КировскТП-134  Т-1, Т-2 | ТО  (тех.обслуживание) | КОС, хозяйство «Русь» СПМК  «Возрождение» |  | 29.01.18  10-00 | 29.01.18  12-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | п.Назия, с.Путилово,  с.Концы ВЛИ-0.4кВ | Подключение,  Отключение  абонентов |  |  | 29.01.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | «НеваЭнергопроэкт» | Г.Кировск ТП-124Н  РУ-0.4кВ 2СШ | Перезаводка и подключение  КЛ-0.4кВ Л-11, 16. |  |  | 29.01.18  10-00 | 29.01.18  16-00 | Перевод нагрузки  на Т-1. |  |
|  | Кировск | П. НазияТП-757  ВЛИ-0,4кВ Л-1 | Строительство  ВЛИ-0.4кВ |  |  | 29.01.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
| 6 | Кировск | Ф.193-23 ВЛ-10кВ  КРУН-2 | ТО КРУН-2 | ССНТ «Восход» | 150 | 29.01.18  10-00 | 29.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Ф.193-23 ВЛ-10кВ  КРУН-3 | ТО КРУН-2 | ССНТ «Восход | 150 | 29.01.18  10-00 | 29.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | п.Назияул.Речная  ВЛИ-0.4кВ Л-1. | Строительство  ВЛИ-0.4кВ |  |  | 29.01.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «МегалТЭК» | п.Назия ВЛ-10кВ Ф.524-10  от ТП-719 до ТП-718. | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ. | Пушкина 17-31, 2-34, Советская 2,5,  Островского 1,2, Дзержинского27-37, 28-38, Горького1-23, Больничная, Кирова1, Матросова2-8А, Ветучасток. | 100 | 29.01.18  09-00 | 29.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой» | Отрадное ТП-508  ВЛ-0.4кВ Л-16 | Установка ж/б опор | 4, 5, 6 Линия от ЭМИ до Ленсовета  Маг. Продукты. | 120 | 29.01.18  9-00  30.01.18  09-00 | 29.01.18  17-00  30.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П. Мга ТП-18  ВЛ-0.4кВ Л-2 | Замена ввода. | Ул. Волховская, Футбольная ч/с | 65 | 29.01.18  9-00 | 29.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «ПК Энергия» | г.Шлисельбург ТП-28  РУ-0.4кВ ВЛ-0.4кВ. | Реконструкция  ВЛ-0.4кВ Л-1,2,3,4. | БУС ГБУ «Волго-Балт», Староладожский к-л 142-180,  Новоладожский к-л 73, 76, 77, 78,  Ладожская речка. | 150 | 29.01.18  30.01.18  31.01.18  01.02.18  02.02.18  09-00 | 29.01.18  30.01.18  31.01.18  01.02.18  02.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО  «ЭТИ Груп» | г.Шлисельбург  ТП-12Н подвальное помещение. | Монтаж гидроизоляции. |  |  | 29.01.18  10-00 | 02.02.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «СЗСЭМ» | г.Шлисельбург  КТП-2Н ТП-75  КЛ-10кВ | Ремонт в месте повреждения. |  |  | 29.01.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО  «ЭТИ Груп» | г.Шлисельбург  КТП-2Н КЛ-10/6/0.4кВ | Завести проэктируемые  КЛ-10/6/0.4кВ, монтаж концевых муфт. |  |  | 29.01.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «СЗСЭМ» | г.Отрадное КЛ-0.4кВ  ТП-564. | Строительство  КЛ-0.4кВ от ТП-564  До ВРУ д/с «Андрейка». |  |  | 29.01.18  10-00 | 09.02.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | ТП-554 РУ-0.4кВ 1СШ | ТО | ФОК 1ввод, ул.Гагарина10,14,16, АТС, Котельная Гагарина16 -2ввод,  Гаражи «Песчаный карьер». | 150 | 29.01.18  09-00 | 29.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой» | Отрадное ТП-508  ВЛ-0.4кВ Л-17 | Установка ж/б опор | 7 линия от Лесной до 1 Советского. | 50 | 30.01.18  09-00 | 30.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Отрадное ТП-519  ВЛ-0.4кВ Л-4 | Чистка трассы,  перетяжка проводов. | 2, 3 Линия | 80 | 30.01.18  09-00 | 30.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Отрадное ТП-554  РУ-0.4кВ 2СШ | ТО | ФОК 2ввод, Котельная улЩурова10,  улГагарина 12, 14, 14А, 18,  Котельная Гагарина16 1ввод,  Гаражи по улГагарина 18. | 150 | 30.01.18  09-00 | 30.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ССНТ «Восход»  ТП-701 РУ-10кВ Тр-р. | ТО | ССНТ «Восход» | 50 | 30.01.18  09-00 | 30.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ТП-200 Т-1 | ТО | Ул. Набережная д.19 (17 этаж.) | 250 | 30.01.18  10-00 | 30.01.18  12-00 | Перевод нагрузки на  Т-2. |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой» | Отрадное ТП-508  ВЛ-0.4кВ Л-18 | Произвести монтаж  проводов. | От 7 Линии до кладбища. | 120 | 31.01.18  09-00 | 31.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | П. Мга ТП-18  ВЛ-0.4кВ Л-2 | Реконструкция | Ул. Волховская, Футбольная ч/с | 65 | 31.01.18  09-00 | 31.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ССНТ «Восход»  ТП-701А РУ-10кВ Тр-р. | ТО | ССНТ «Восход» | 50 | 31.01.18  09-00 | 31.01.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ТП-199 Т-1, Т-4 | ТО |  |  | 31.01.18  10-00 | 31.01.18  15-00 | Перевод нагрузки на  Т-2, Т-3. |  |
|  | Отрадное | п.Мга, п.Павлово, п.Отрадное ВЛ-0.4кВ. | Отключение абонентов |  |  | 01.02.18  10-00 | 01.02.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | Отрадное | Отрадное ТП-527  Тр-р. | ТО | До Международного пр., Офицерская дорога, 1 Линия, по 2 Линии в сторону  3 Советского пр., по 2 Линии в сторону 1 Советского пр.чётная, по Международной до Невы. | 180 | .01.02.18  09-00 | 01.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой» | Отрадное ТП-508  ВЛ-0.4кВ Л-17 | Произвести монтаж  проводов. | 7 линия от Лесной до 1 Советского | 50 | 01.02.18  09-00 | 01.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ТП-122Н  РУ-6кВ РУ-0.4кВ. | ТО | Паспортный стол, Регистрационная палата, РУС ул.Кирова 3, Гимназия  Ул. Кирова 8, УО ул. Победы. | 150 | 01.02.18  10-00 | 01.02.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | п.Мга, п.Павлово, п.Отрадное ВЛ-0.4кВ. | Подключение абонентов . |  |  | 02.02.18  10-00 | 02.02.18  16-00 | Без отключения потребителей |  |
|  | ООО «Балткронэнергострой» | Отрадное ТП-508  ВЛ-0.4кВ Л-16 | Произвести монтаж  проводов . | 4, 5, 6 Линия от ЭМИ до Ленсовета  Маг. Продукты. | 120 | 02.02.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Отрадное | Отрадное ТП-516 Т-1. | ТО | КАС «Святка», гаражи. | 90 | 02.02.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | Кировск ТП-159, Т-1  РУ-6кВ,  РУ-0.4кВ. | ТО | ООО «БИТЛ», ООО «ЭЛЕС»,  маг. «Верный», кафе Северная 18,  ООО «Планета» Северная 12. |  | 02.02.18  10-00 | 02.02.18  15-00 | Резерв отсутствует |  |
|  | Кировск | ССНТ «Восход»  ТП-712 РУ-10кВ Т-1. | ТО | ССНТ «Восход» | 50 | 02.02.18  09-00 | 02.02.18  17-00 | Резерв отсутствует |  |

**Начальник ОДС Котлярова Т.Е.**

Исп. Диспетчер Перевозняк