**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 17 мая 2017 года № 173/1284

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9**

 **в единый день голосования 10 сентября 2017 года**

Избирательная комиссия Ленинградской области **постановляет:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 в единый день голосования 10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением Календарного плана возложить на секретаря Избирательной комиссии Ленинградской области Ганину С.М.
3. Направить данный Календарный план в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципального района для использования в работе.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» и в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».

Председатель

Избирательной комиссии

#### Ленинградской области М.Е. Лебединский

Секретарь

Избирательной комиссии

Ленинградской области С.М. Ганина

#  УТВЕРЖДЕН

 Постановлением

 Избирательной комиссии

 Ленинградской области

 от 17 мая 2017 года №173/1284

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9

|  |  |
| --- | --- |
| **Единый день голосования** | **110 сентября 2017 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** |
|  | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9 (далее - дополнительные выборы)(ч.ч.2, 3 ст.47 ОЗ[[1]](#footnote-2)) | Не ранее 1 июня и не позднее 11 июняне ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования | Законодательное собрание Ленинградской области |
|  | Опубликование решения о назначении дополнительных выборов(ч.2 ст.5 ОЗ) | Не позднее 16 июняне позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Законодательное собрание Ленинградской области |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей(в случае их образования) (п. 2 ч.4 ст.32 областного закона № 26-оз[[2]](#footnote-3)) | Не позднее 10 августа, а в исключительных случаях не позднее 6 сентябряНе позднее чем за 30 дней до голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия по согласованию с Избирательной комиссиейЛенинградской области |
|  | Опубликование списка избирательных участков либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (ч.6 ст.32 областного закона № 26-оз) | Не позднее 31 июляне позднее чем за 40 дней до дня голосования | Глава местной администрации муниципального района |
|  | Опубликование либо доведение до сведения избирателей иным способом информации об избирательных участках, указанных в пункте 3 настоящего календарного плана, образованных в срок не позднее чем за 30 дней до дня голосованияОпубликование либо доведение до сведения избирателей иным способом информации об избирательных участках, указанных в пункте 3 настоящего календарного плана, образованных в срок не позднее чем за 3 дня до дня голосования(ч.6 ст.32 областного закона № 26-оз) | Не позднее 15 августа не позднее чем за 25 дней до дня голосованияНе позднее 8 сентябряНе позднее чем за один день до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Формирование участковых комиссий участков, образованных в срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования – из резерва участковых комиссий(ч.2 ст.14 областного закона № 26-оз) | Не позднее 25 августаНе позднее чем за 15 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых комиссий участков, образованных в случаях, указанных в пункте 3 настоящего календарного плана, образованных в срок не позднее чем за 3 дня до дня голосования(ч.2 ст.14 областного закона № 26-оз) | Не позднее 9 сентябряНе позднее дня, предшествующего дню голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 8 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию(ч.4 ст.7 ОЗ) | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, руководитель организации, где избиратели временно пребывают |
| 9. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участкуПередача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую комиссию(ч.8 ст.7 ОЗ) | Не позднее 29 августане позднее чем за 11 дней до дня голосованияНе позднее 30 августаНе позднее чем за 10 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения(ч.9 ст.7 ОЗ) |  30 августаза 10 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Подписание председателем и секретарем участковой избирательной комиссии выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии(ч.81 ст.7 ОЗ) | Не позднее 18 часов по местному времени9 сентябряне позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Брошюровка отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)(ч.81 ст.7 ОЗ) | Не позднее 9 сентябряне позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей(ч.10 ст. 7 ОЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подача личного письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания (в случае наличия активного избирательного права в данном избирательном округе)(ч.11 ст.7 ОЗ) | Не позднее 6 сентября не позднее чем за три дня до дня голосования | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части |
| 15 | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей(ч.10 ст.7 ОЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии (далее - ТИК (ОИК) или суд |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 16 | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию( ч.11 ст.18 ОЗ ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 17 | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов путем самовыдвижения(ч.11,12 ст.18 ОЗ) | После дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборовПериод, включающий в себя выдвижение политической партией (ее региональным отделением) списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, самовыдвижение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, кандидатов составляет 35 дней.(ч.121 ст.18 ОЗ)Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.(ч.2 ст.24 ОЗ) |  Политические партии (их региональные отделения), граждане РФ |
| 18 | Составление и публикация в соответствующих государственных региональных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и Федеральным законом № 67-ФЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов. Размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в Избирательную комиссию Ленинградской области.(п.9 ст.35 ФЗ[[3]](#footnote-4)) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области |
| 19 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (ч.5 ст.23 ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 20 | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копией заявления кандидата о согласии баллотироваться в ТИК (ОИК)(ч.6 ст.23 ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 21 | Передача в ТИК (ОИК) документов для регистрации кандидатов(ч.2 ст.25 ОЗ) | Не позднее 18 часов 29 июляне позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени | Кандидаты (их доверенные лица, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
| 22 | Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов(ч.4 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 23 | Передача кандидату копии протокола по итогам проведения проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата(ч.24 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК (ОИК) |
| 24 | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей)(ч.4 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, политическая партия (ее региональное отделение) |
| 25 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (ч.25 ст.25 ОЗ) | Крайний срок – 7 августаВ течение 10 дней со дня приема документов | ТИК (ОИК) |
| 26 | Выдача копии решения комиссии об отказе в регистрации кандидата(ч.28 ст.25 ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК (ОИК) |
| 27 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры(ч.34 ст.25 ОЗ) | Не позднее 4 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам - не позднее 8 сентябряне позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования | Кандидаты |
| 28 | Отзыв кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному избирательному округу(ч.36 ст.25 ОЗ) | Не позднее 4 сентябряне позднее чем за пять дней до дня голосования | Политическая партия (ее региональное отделение) |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 29 | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в дополнительных выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 30 | Назначение доверенных лиц политических партий (их региональных отделений), кандидатов(ч.4 ст.26 ОЗ) | После выдвижения кандидатов | Политические партии (их региональные отделения), кандидаты |
| 31 | Регистрация доверенных лиц политической партии (ее регионального отделения), кандидата(п.1 ст.43 ФЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления политической партии (ее регионального отделения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) |
| 32 | Регистрация уполномоченных представителей политической партии (ее регионального отделения) Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам(ч.3 ст.35 ОЗ ) | В течение 3 дней со дня приема документов для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Избирательная комиссия Ленинградской областиТИК (ОИК) |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 33 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному избирательному округу (ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 6 статьи 23 областного закона и до ноля часов по местному времени 9 сентябряСо дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 6 статьи 23 областного закона и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 34 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения(ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 9 сентябряСо дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты |
| 35 | Опубликование предвыборной программы, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(п.10 ст.48 ФЗ) | Не позднее 30 августаНе позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы ТИК (ОИК)  |
| 36 | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч.1 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования постановления Законодательного собрания Ленинградской области о назначении дополнительных выборов  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу  |
| 37 | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч.1 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов  | Избирательная комиссия Ленинградской области по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу |
| 38 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях(ч.2 ст.29 ОЗ) | С 12 августа до ноля часов 9 сентябряза 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Зарегистрированные кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 39 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в Избирательную комиссию Ленинградской области указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч.5 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 40 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Избирательную комиссию Ленинградской области или в ТИК (ОИК).(ч.1 ст.33 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени Опубликование в периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени(ч.6 ст.31 ОЗ) | По завершении регистрации, но не позднее 11 августапо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области,ТИК (ОИК) с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещанияИзбирательная комиссия Ленинградской области,ТИК (ОИК) |
| 42 | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени(ч.6 ст.31 ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир | Кандидаты |
| 43 | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади(ч.8 ст.31, ч.ч.4, 6 ст.32 ОЗ)Опубликование в соответствующем региональном государственном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатной печатной площади | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 11 августапо завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Региональные государственные организации телерадиовещания и редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц, Избирательной комиссии Ленинградской области (при проведении жеребьевки бесплатной печатной площади - с участием представителей ТИК (ОИК)Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
| 44 | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией Ленинградской области(ч.6 ст.30 ОЗ) | Не позднее 20 сентябряне позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий (независимо от форм собственности) |
| 45 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч.5 ст.33 ОЗ) | Не позднее 10 августа не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК (ОИК) |
| 46 | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(ч.5 ст.33 ОЗ, п.7 ст.54 ФЗ) | Незамедлительно после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК (ОИК) |
| 47 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц(п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 48 | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(ч.3 ст.321 ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 49 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в пункте 48 настоящего календарного плана, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов(п.4.1 ст.53 ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК (ОИК) |
| 50 | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)(п.7 ст.53 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ТИК (ОИК), по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |
| 51 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов дополнительных выборов, иных исследований, связанных с дополнительными выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п.3 ст.46 ФЗ) | С 5 сентября по 10 сентября включительнов течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  | Средства массовой информации |
| 52 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, результатах дополнительных выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(ч.5 ст.27 ОЗ) | 10 сентябряв день голосования до момента окончания голосования на территории одномандатного избирательного округа | Средства массовой информации |
| 53 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с дополнительными выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики политической партии (ее регионального отделения), выдвинувшей кандидата, в том числе оплаченной за счет средств избирательного фонда кандидата(п.4 ст.56 ФЗ) | 9 сентября и 10 сентябряв день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, распространители рекламы |
| 54 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(п.2 ст.53 ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы исполнительной власти или органы местного самоуправления Ленинградской области |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 55 | Предоставление денежных средств на проведение дополнительных выборов: |  |  |
| Избирательной комиссии Ленинградской области(ч.1 ст.34 ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов | Комитет финансов Ленинградской области |
| ТИК (ОИК) | После открытия лицевых счетов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 56 | Открытие специального избирательного счета кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, для финансирования избирательной кампании(ч.1 ст.35 ОЗ) | После письменного уведомления ТИК (ОИК) о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в ТИК (ОИК) | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу (вне зависимости от форм выдвижения), уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 57 | Представление банком в ТИК (ОИК) информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата(ч.13 ст.35 ОЗ, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области) | Ежедневно, с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» | Внутренние структурные подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» |
| 58 | Представление банком ТИК (ОИК), кандидатам заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда(ч.13 ст.35 ОЗ) | В трехдневный срок, а с 6 сентября - немедленноВ трехдневный срок, а за три дня до голосования -немедленно | Внутренние структурные подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» |
| 59 | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий финансовых отчетов(ч.15 ст.35 ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК (ОИК) |
| 60 | Представление ТИК (ОИК) сведений, предусмотренных ч.151 ст.35 ОЗ, в Избирательную комиссию Ленинградской области(ч.151 ст.35 ОЗ, постановление Леноблизбиркома от 6 июля 2016 года № 128/931) | периодически, но не реже чем один раз в две недели, | ТИК (ОИК) |
| 61 | Опубликование передаваемых избирательными комиссиями сведений из итоговых финансовых отчетов, предусмотренных в части 15 ст.35 ОЗ(п.91 ст.59 ФЗ) | В течение 3 дней со дня получения | Региональные государственные периодические печатные издания |
| 62 | Предоставление в ТИК (ОИК)итогового финансового отчета(ч.14 ст.35 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Кандидаты |
| 63 | Представление участковыми комиссиями в ТИК (ОИК) отчетов о расходовании выделенных им средств на подготовку и проведение дополнительных выборов(ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Участковые комиссии |
| 64 | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов (ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 20 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | ТИК (ОИК) |
| 65 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход областного бюджета Ленинградской области и закрытие специального избирательного счета(п.16 ст.35 ОЗ) | Не позднее 8 ноябряпо истечении 60 дней со дня голосования | Внутреннее структурное подразделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК (ОИК) |
| 66 | Представление в Законодательное собрание Ленинградской области отчета о расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение дополнительных выборов (ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 60 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ** |
| 67 | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также требований, предъявляемых к изготовлению открепительных удостоверений(ч.3 ст.371 ОЗ) | Не позднее 11 июляне позднее чем за 60 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 68 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также требований к их изготовлению, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней (ч.1 ст.38 ОЗ, п.4 ст.63 ФЗ) | Не позднее 20 августане позднее чем за 20 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 69 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу(ч.1 ст.38 ОЗ, п.4 ст.63 ФЗ) | Не позднее 20 августане позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 70 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования(ч.2 ст.39 ОЗ) | Не позднее 30 августане позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) и участковые комиссии |
| 71 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам комиссий, уничтожения лишних избирательных бюллетеней(п.11 ст.63 ФЗ) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней из соответствующей типографии | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 72 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям(п.13 ст.63 ФЗ) | Не позднее8 сентябряне позднее чем за один день до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 73 | Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК)(ч.1 ст.37-1 ОЗ) |  С 26 июля по 30 августаЗа 45-10 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 74 | Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии (ч.1 ст.37-1 ОЗ) | С 31 августа по 9 сентябряза 9 и менее дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 75 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии (п.71 ст.30 ФЗ) | Не позднее 6 сентябряНе позднее чем за три дня до дня голосования | Политическая партия (ее региональное отделение), зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 76 | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления в письменной форме (п.8 ст.30 ФЗ) | 9 сентября либо 10 сентябряВ день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| 77 | Подача заявки в ЦИК России или Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ1. для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации

-для средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или на территории муниципального образования(п.112 ст.30 ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный постановлением ЦИК России **19 апреля 2017 г. №80/698-7)** | В ЦИК России – в период с 11 июля по 30 августа включительноВ Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 11 июля по 6 сентября включительноВ Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 11 июля до 6 сентября включительно | Главный редактор средства массовой информации |
| 78 | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ (п.1 ст.64 ФЗ) | 10 сентября с 7 часов по местному временине менее чем за час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Проведение голосования(ч.1 ст.39 ОЗ) | 10 сентябряс 8 часовдо 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 80 | Прием заявлений (обращений) в участковых избирательных комиссиях о голосовании вне помещения для голосования от избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования(ч.2 ст.40 ОЗ) | С 31 августа и не позднее 14 часов 10 сентябряВ течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до истечения времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования(ст.42 ОЗ, ст.68, ст.69 ФЗ) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 82 | Определение результатов дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу(ч.1 ст.43 ОЗ) | Не позднее 13 сентябряне позднее чем через три дня со дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 83 | Направление общих данных о результатах дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации(ч.1 ст.45 ОЗ) | Не позднее 14 сентябряВ течение одних суток после определения результатов дополнительных выборов | ТИК (ОИК) |
| 84 | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов(ч.3 ст.45 ОЗ) | Не позднее 10 октябряне позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 85 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах дополнительных выборов(ч.4 ст.45 ОЗ) | Не позднее 10 ноябряв течение двух месяцев со дня голосования | ТИК (ОИК) |
| 86 | Извещение кандидата об избрании депутатом(ч.2 ст.45 ОЗ) | После определения результатов дополнительных выборов | ТИК (ОИК) |
| 87 | Представление кандидатом, избранным депутатом, копий приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата(ч.2 ст.45 ОЗ) | В пятидневный срок после получения извещения из ТИК (ОИК) | Кандидат, избранный депутатом |
| 88 | Регистрация избранного депутата Законодательного собрания Ленинградской области и выдача ему удостоверения об избрании(ст.46 ОЗ) | После официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | ТИК (ОИК) |

1. областной закон от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» (с последующими изменениями) [↑](#footnote-ref-2)
2. областной закон от 15.05.2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» (с последующими изменениями) [↑](#footnote-ref-3)
3. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями) [↑](#footnote-ref-4)