АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2023 № 589

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.10.2014 № 17, и в целях реализации постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2018 № 1063 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период»:

1. Приступить к разработке проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, главным администраторам доходов Кировского муниципального района Ленинградской области, главным распорядителям бюджетных средств Кировского муниципального района Ленинградской области обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

4. Комитету финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организовать работу по составлению проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

по ЖКХ                                                                                         М.В. Нилова

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации |
|  | Кировского муниципального района |
|  | Ленинградской области |
|  | от 19 мая 2023 г. № 589 |
|  | (приложение) |

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета

Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный период 2024-2026 годов | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 1 июня 2023 года | Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – комитет финансов) |
|  | Предварительный прогноз объемов поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – районный бюджет) и консолидированный бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области по видам (подвидам) доходов и видов источников финансирования дефицита бюджета на 2024-2026 годы с обоснованиями произведенных расчетов и пояснительной запиской | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита, администрации поселений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрации поселений) | до 9 июня 2023 года | комитет финансов |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов, администрации поселений | до 9 июня 2023 года | Комитет финансов |
|  | Подготовка прогнозного плана (программы) приватизации (продажи) муниципального имущества на 2024 - 2026 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КУМИ) | до 9 июня 2023 года | Комитет финансов |
|  | Утверждение лимитов потребления тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения муниципальным учреждениям на 2025 год | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи | до 8 августа 2023 года | Комитет финансов |
|  | 1. Тариф на тепловую энергию для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы. 2. Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы. 3. Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы. | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи | до 5 июля 2023 года | Комитет финансов |
|  | 7.1. Численность населения Кировского муниципального района на 01.01.2023 – в разрезе поселений. 7.2. Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2023 в целом по Кировскому муниципальному району. 7.3. Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2023 в целом по Кировскому муниципальному району. 7.4. Площадь территории Кировского муниципального района на 01.01.2023. 7.5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за 2022 год. | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 5 июля 2023 года | Комитет финансов |
|  | Согласование с советом депутатов полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений в районный бюджет от налога на доходы физических лиц на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов | до 28 июля 2023 года | Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) |
|  | Копия правового акта совета депутатов о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом (при необходимости) | Комитет финансов | не позднее 1 августа 2023 года | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Прогноз доходов районного бюджета на 2024-2026 годы с расчетами и пояснительной запиской. | Главные администраторы доходов бюджета | до 24 июля 2023 года | Комитет финансов |
|  | Расчеты по источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2024-2026 годы с расчетами и пояснительной запиской. | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | до 24 июля 2023 года | Комитет финансов |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами. | Главные администраторы доходов бюджета | до 24 июля 2023 года | Комитет финансов |
|  | Формирование доходной части районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов | до 1 августа 2023 года |  |
|  | Заседание Комиссии по бюджетным проектировкам по вопросам формирования доходов бюджета | Комиссия по бюджетным проектировкам | при необходимости |  |
|  | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2024-2026 годы: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета; - дорожный фонд; - размер резервных фондов; -размер средств на реализацию природоохранных мероприятий за счет экологических платежей; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; - размер индексации заработной платы работников органов МСУ; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации | Заместители главы администрации по курируемым направлениям, главные распорядители | август 2023 года | Комитет финансов |
|  | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам по вопросу обсуждения основных подходов к формированию бюджетной политики на 2024-2026 годы и основных параметров бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комиссия по бюджетным проектировкам | при необходимости |  |
|  | Проведение подготовительных работ «АЦК–Планирование», открытие версии «Бюджет 2024-2026» в «АЦК–Планирование» | Комитет финансов | до 14 июля 2023 года |  |
|  | Открытие версии «Бюджет 2024-2026» для бюджетов поселений в «АЦК–Планирование» | Комитет финансов | до 1 августа 2023 года |  |
|  | Предложения по внесению изменений в методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, расчеты и распределение межбюджетных трансфертов | Главные распорядители | июль 2023 года | Комитет финансов |
|  | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по районному бюджету | Комитет финансов | июль 2023 года |  |
|  | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | Комитет финансов | июль 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов до главных распорядителей бюджетных средств. Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов | Комитет финансов | до 8 августа 2023 года | Главные распорядители |
|  | Предоставление прогноза основных характеристик бюджетов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрации поселений | до 25 августа 2023 года | Комитет финансов |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 29 августа 2023 года | Комитет финансов |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 21.08.2017 № 26 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), с пояснительными записками (далее – методика планирования) | Главные распорядители | до 29 августа 2023 года | Комитет финансов |
|  | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой на дополнительную потребность | Главные распорядители | до 29 августа 2023 года | Комитет финансов |
|  | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований на 2024-2026 годы. Оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот. Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджетов муниципальных образований на 2024-2026 годы. | Комитет финансов Комитет финансов | август 2023 года сентябрь 2023 года |  |
|  | Представление информации по штатной численности сотрудников администрации и ее отраслевых органов | Отдел кадров администрации | до 1 сентября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Представление информации о планируемых расходах на оплату труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Главные распорядители | до 1 сентября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Представление информации о расчетном среднемесячном уровне оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Комитет финансов | до 7 сентября 2023 года | Главные распорядители |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование» | Комитет финансов | до 5 сентября 2023 года |  |
|  | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных (общих) предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов | до 8 сентября 2023 года |  |
|  | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с главными распорядителями бюджетных средств). Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | Комиссия по бюджетным проектировкам | с 11 по 13 сентября 2023 года |  |
|  | Доведение в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | до 15 сентября 2023 года |  |
|  | Формирование перечня несогласованных вопросов по расчету общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по главным распорядителям и представление его на рассмотрение и согласование главе администрации | Комитет финансов | до 15 сентября 2023 года | Глава администрации |
|  | Приведение бюджетных заявок в «АЦК –Планирование» в соответствие с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) и доведение их до статуса «Согласование» | Главные распорядители Комитет финансов | до 19 сентября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования и с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 19 сентября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Представление уточненного прогноза доходов и уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные администраторы доходов, главные распорядители | до 19 сентября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Представление адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованием бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования | МКУ «УКС» | до 19 сентября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Проверка бюджетных заявок и доведение сводных бюджетных заявок до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | до 22 сентября 2023 года |  |
|  | Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям на 2024-2026 годы | Комитет финансов | сентябрь 2023 | Муниципаль-ные образования городские и сельские поселения |
|  | Представление расчетов распределения иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | Главные распорядители, главы администраций городских и сельских поселений | сентябрь 2023 | Комитет финансов |
|  | Представление на согласование проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы, включаемые в проект бюджета на 2024-2026 годы | Главные распорядители (структурные подразделения администрации) | до 29 сентября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2023 год | Комитет финансов | до 11 октября 2023 года |  |
|  | Реестр источников доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области | Комитет финансов | до 16 октября 2023 года |  |
|  | 46.1. Представление перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, планируемых представлению в 2024-2026 годах 46.2. Проекты порядков предоставления субсидий из районного бюджета в 2024-2026 годах. 46.3. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями и муниципальных заданий по бюджетным и автономным учреждениям на 2024-2026 годы. | Главные распорядители | до 13 октября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области | Главные распорядители | до 13 октября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Перечень муниципальных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие решения о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители | до 13 октября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024-2026 годы | Комитет финансов, отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 12 октября 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Формирование предварительного проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете | Комитет финансов, главные распорядители, структурные подразделения администрации | до 17 октября 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2024-2026 годы | Комитет финансов | до 17 октября 2023 года |  |
|  | Формирование текстовых статей проекта решения «О бюджете Кировского муниципального района на 2024 год плановый период 2025 и 2026 годов» | Комитет финансов | до 25 октября 2023 года |  |
|  | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов | до 1 ноября 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ | Главные распорядители (структурные подразделения администрации) | до 15 ноября 2023 года | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности |
|  | Утверждение муниципальным правовым актом администрации Кировского муниципального района Перечня муниципальных программ Кировского муниципального района | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 15 ноября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Утверждение муниципальным правовым актом администрации Кировского муниципального района муниципальных программ Кировского муниципального района, предусмотренных к реализации на 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители (структурные подразделения администрации) | до 1 декабря 2023 года | Комитет финансов |
|  | Предварительные итоги социально-экономического развития Кировского муниципального района за январь-июнь 2023 года. Ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 1 ноября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Представление прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района на среднесрочный период | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 1 ноября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Формирование проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», пояснительной записки к нему, а также иных документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения. | Комитет финансов | до 7 ноября 2023 года |  |
|  | 60.1. Завершение работы над проектом районного бюджета на 2024-2026 годы и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе администрации с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе. 60.2. Подготовка постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области «О проекте решения совета депутатов «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Комитет финансов | не позднее 7 ноября | Глава администрации |
|  | Обеспечение согласования проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Комитет финансов | до 10 ноября 2023 года |  |
|  | Прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 13 ноября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Проект Прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 13 ноября 2023 года | Комитет финансов |
|  | Публичные слушания по Проекту решения совета депутатов «О бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  | ноябрь 2023 года | население |
| 65 | Направление Проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в совет депутатов | Глава администрации | не позднее 15 ноября 2023 года | совет депутатов |
| 66 | Представление в контрольно-счетную комиссию совета депутатов проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для подготовки экспертного заключения | Глава администрации | не позднее 15 ноября 2023 года | контрольно-счетная комиссия совета депутатов |