| Сведения о ходе реализации муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области за 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2024 год, руб. | Фактический объем финансирования за 2024 год, руб. | % исполнения программы за 2024 год | Оценка эффективности реализации программы * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса** | 4 478 784,60 | 4 478 784,60 | 100,00 | высокий уровень эффективности |
| 2 | Развитие рынка наружной рекламы** | 2 633 230,69 | 2 633 230,69 | 100,00 | высокий уровень эффективности |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики ** | 119 591 006,78 | 119 343 207,03 | 99,79 | высокий уровень эффективности |
| 4 | Развитие культуры ** | 275 873 659,81 | 274 957 823,60 | 99,67 | высокий уровень эффективности |
| 5 | Развитие образования ** | 3 150 864 034,72 | 3 110 039 100,55 | 98,70 | высокий уровень эффективности |
| 6 | Комплексное развитие** | 714 407 521,24 | 699 307 268,91 | 97,89 | высокий уровень эффективности |
| 7 | Обеспечение повышения энергоэффективности ** | 2 111 389,02 | 2 064 240,00 | 97,77 | высокий уровень эффективности |
| 8 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения КМР ЛО и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам ** | 103 977 729,81 | 96 205 661,06 | 92,53 | средний уровень эффективности |
| 9 | Развитие сельского хозяйства ** | 10 096 182,37 | 8 892 577,86 | 88,08 | средний уровень эффективности |
| 10 | Управление муниципальными финансами** | 271 556 400,0 | 231 759 563,89 | 85,34 | средний уровень эффективности |
| 11 | Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения ** | 9 949 452,07 | 1 894 850,00 | 19,04 | низкий уровень эффективности |
|  | ВСЕГО | 4 665 539 391,11 | 4 551 576 308,19 | 97,56 | высокий уровень эффективности |

* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих интервалах значений показателей:

-    79% и менее выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

-    80% и более выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

-    95% и более выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

** - «в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» или «на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» (по смыслу).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об оценке эффективности выполнения муниципальных программ

на территории Кировского муниципального района Ленинградской области

за 2024 год

В бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год было предусмотрено финансирование                                     11 муниципальных программ в объеме 4 665 539 391,11 руб.

Фактическое финансирование программ из всех источников составило 4 551 576 308,19 руб. или 97,56 % от запланированных на год.

Из 11 муниципальных программ:

7 программ имеют высокий уровень эффективности исполнения;

3 программы - удовлетворительный уровень эффективности исполнения;

1 программа - низкий, неудовлетворительный уровень эффективности.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском районе Ленинградской области»,      запланированные на  2024 год, выполнялись в соответствии с планом-графиком. Денежные средства районного и областного бюджета в размере 4 478,8 тыс. руб., освоены в полном объеме.

Соисполнителем мероприятий муниципальной программы является Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района.

В 2024 году были предоставлены две «стартовые» субсидии на развитие бизнеса индивидуальным предпринимателям в размере 632 тыс. руб. и 688 тыс. руб. Выделено из областного бюджета 1188,00 тыс. руб. и 132,0 тыс. руб. из местного бюджета, на общую сумму 1320,0 тыс. руб.

Оказано 3415 бесплатных консультаций по вопросам ведения бизнеса.

В рамках образовательной программы «Введение в предпринимательскую деятельность» успешно обучено 27 слушателей.

Организовано 35 мероприятий, включая семинары, конференции, круглые столы и рабочие встречи.

Составлено 12 бизнес-планов для поддержки новых проектов.

По муниципальной программе  «Развитие рынка наружной рекламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» из средств местного бюджета на 2024 год утверждены ассигнования в объеме 2 633,2 тыс. руб., исполнение составило 100 %.

В рамках процессной части программы за 2024 год реализованы следующие мероприятия:

- Обеспечение рационального размещения объектов наружной рекламы и информации, контроль за исполнением действующего законодательства в сфере наружной рекламы.

В разрезе индикаторов:

- Организация работы по демонтажу рекламных конструкций: объем финансирования составил 180,0 тыс. руб. Заключен договор на оказание услуг, принято и выполнено по акту оказания услуг (выполнения работ) и оплачено 120,0 тыс. руб. Демонтировано 2 рекламных конструкции, отклонение от плана составило 1 шт. (Отказ в выдаче предписания на демонтаж рекламной конструкции). Исполнение 66,7 %.

- Проведение работ по демонтажу рекламно-информационных материалов, установленных в местах, не предназначенных для размещения рекламы: объем финансирования составил 150,0 тыс. руб. Заключены договоры на оказание услуг на общую сумму 150,0 тыс. руб., принято и выполнено по актам оказания услуг (выполнения работ), оплачено 150,0 тыс. руб. Демонтировано 200 рекламно-информационных материалов, что соответствует плану. Исполнение 100 %.

- Выдача разрешений на установку рекламных конструкций: план на 2024 год составил 9 шт., исполнение 13 шт., что составляет 144,4 % от плана. Отклонение связано с увеличением количества выданных разрешений на установку рекламных конструкций.

- Увеличение объемов размещения социальной рекламы.

В разрезе индикаторов:

- Печать плакатов социальной направленности: объем финансирования составил 120,0 тыс. руб. Заключены договоры на оказание услуг на сумму 120,0 тыс. руб. Изготовлено баннеров с социальной рекламой 15 штук, что соответствует плану. Исполнение 100 %.

- Монтаж и размещение социальных плакатов на рекламных конструкциях: объем финансирования составил 150,0 тыс. руб. Заключены договоры на оказание услуг на сумму 150,0 тыс. руб. Смонтировано и размещено баннеров с социальной рекламой 15 штук, что соответствует плану. Исполнение 100 %.

- Увеличение объема платежей в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области по договорам на установку рекламных и информационных конструкций и государственной пошлины за получение разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

- По КБК 012 1 11 09080 05 0000 120 «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственности, на которые не разграничена» в 2024 году доходы составили 3 384,9 тыс. руб., что на 4,4 % больше, чем в 2023 году.

- По 012 1 08 07150 01 0000 110 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции» доходы составили 65,0 тыс. руб., что соответствует уточненному плану.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» исполнены на 99,79 %.

Общее финансирование муниципальной программы в 2024 году составило 119 591,1 тыс. руб., исполнение – 119 343,2 тыс. руб. Из величины рассчитанного показателя следует, что результат реализации муниципальной программы в целом, оценивается как высокий уровень эффективности.

- Целью подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» является создание условий, ориентирующих население Кировского муниципального района на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и массовым спортом.

Результат реализации программы по итогам  2024 года за счет всех источников финансирования составил 100 583,1 тыс. руб. (99,89 % от предусмотренного финансирования на 2024 год).

- Целью подпрограммы «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» является  позитивная социализация  молодежи, гражданско – патриотическое воспитание молодежи, укрепление и дальнейшее развитие общественно – государственной системы профилактики асоциального поведения в молодежной среде, содействие развитию творческих инициатив молодых людей и занятости молодежи, укрепление молодой семьи.

Результат реализации программы по итогам  2024 года за счет всех источников финансирования составил 19 007,9 тыс. руб. (99,23 % от предусмотренного финансирования на 2024 год).

Муниципальная программа «Развитие культуры в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» реализована на 99,67%. 	Программа включает в себя программно-целевые инструменты –10 комплексов процессных мероприятий, которые направлены на решение конкретных задач:

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения».

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры».

Комплекс процессных мероприятий «Социокультурная деятельность

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в области искусств».

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества».

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность библиотек и учреждений дополнительного образования в области искусств».

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций».

Комплекс процессных мероприятий «Опубликование информации, касающейся культурного, экономического и социального развития».

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка средств массовой информации».

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Большая часть мероприятий Программы была полностью реализована. Количественные и качественные целевые показатели,   характеризующие достижение целей и решение задач, достигнуты и даже перевыполнены.

Фактическое финансирование программы «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинградской области» из всех источников составило 3 150 864,0 тыс. руб.  или  98,7 % от запланированных на год.

Количественные и/или качественные целевые показатели достигнуты    на 100 %.

Муниципальная программа «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области» исполнена за 2024 год  в сумме 699 307,3 тыс. руб. или на 97,9 % к плану отчетного периода (план 714 407,5 тыс. руб.), из них за счет средств:

местного бюджета - в сумме 132 279,3 тыс.руб.  или на 93,88 % к плану за 2024 год (план 140 904,5 тыс.руб.);

областного бюджета - в сумме 567 027,9 тыс.руб. или на 98,87 % к плану за 2024 год (план 573 503,0 тыс.руб.).

Причины не выполнения:

- Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района.

| Объем финансирования на 2024 год (руб.) |  | Профинансировано в 2024 году (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет КМР ЛО | Бюджет ЛО | Бюджет КМР ЛО | Бюджет ЛО |
| 20 885 573,14 | 240 184 091,04 | 20 322 519,74 | 233 708 976,79 |
| Итого: 261 069 664,18 |  | Итого: 254 031 496,53 |  |

Мероприятие выполнено на 97,3 % от плановых значений на 2024 год. По состоянию на 31.12.2024 подрядной организацией не представлены акты выполненных работ по Объекту на сумму 7 038 167,65 руб. ввиду необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию. Целевой показатель установлен в 2025 году. Срок выполнения работ - 30.09.2025.

- Строительство локальных очистных сооружений МКОУ «Шумская СОШ», по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.ст. Войбокало, Школьный переулок, д.1.

По мероприятию оплачен аванс в сумме 3 180 000,00 руб. По независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, руководствуясь пунктом «а» ч. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022г. № 680 срок выполнения работ по Объекту был продлен до 28.02.2025.

3.  Услуги по ведению авторского надзора на объекте: «Капитальный ремонт УМП «Плавательный бассейн» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Молодежная, д. 15».

По мероприятию оплачен аванс в сумме 140 269,15 руб. Срок оказания услуг по договору - 2025 год.

По муниципальной программе «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» проведены  основные мероприятия:

1. Оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных дошкольных учреждений - исполнение 100,0 %, в том числе: МБДОУ № 33 (поверка ПУХВС), МКДОУ № 5 (ПУХВС).

2. Оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных общеобразовательных  учреждений - исполнение 98,14 %, в том числе: МБОУ «Кировская СОШ № 2» (поверка УУХВС), МКОУ «Шумская СОШ» д/о (поверка манометров, термометров), МКОУ «Синявинская СОШ» д/о (ПУ т/э 4 шт.).

3. Приведение узлов учета тепловой энергии муниципальных учреждений в соответствие с нормативными требованиями - исполнение 100,0 %, в том числе: МКДОУ № 35 (УУТЭ 1 шт.), МДОУ № 2 (УУТЭ 1 шт.), МКДОУ № 13 (УУТЭ 1 шт.).

4. Замена светильников в муниципальных образовательных учреждениях - исполнение 100,0%, в том числе: МБДОУ «Орешек» (70 светильник), МБУДО «РЦДО» (50 светильников), МКДОУ № 29 (39 светильников).

5. Замена системы электроснабжения в помещениях тепловых пунктов муниципальных учреждений - исполнение 100,0 %, в том числе: МБДОУ «Орешек».

6. Оснащение приборами  учета энергоресурсов муниципальных учреждений дополнительного образования (ДМХШ, ДШИ), МКУК «ЦМБ» - исполнение 100,0 %, в том числе: МБУДО «Назиевская ДШИ» (разработка проекта на УУХВС), МКУК «ЦМБ» (замена ПУХВС).

7. Замена светильников в муниципальных учреждениях дополнительного образования (ДМХШ, ДШИ), МКУК «ЦМБ» - исполнение 100,0 %, в том числе: МБУДО «Синявинская ДШИ» (20 светильников / 50 светодиодных ламп).

8. Проведение испытаний и измерений электросетей и электрооборудования в муниципальных учреждениях дополнительного образования (ДМХШ, ДШИ), МКУК «ЦМБ» - исполнение 100,0 %, в том числе: МКУК «ЦМБ».

9. Выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения - исполнение 0,0 %:

МКДОУ «Детский сад 5»: не соблюдены сроки выполнения условий по договору со стороны АО «ЛОЭСК», чем было инициировано подписание Дополнительных соглашений к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.07.2023, от 15.11.2024 со сроком выполнения мероприятий до 15.11.2025.

Запланированные в рамках муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области» мероприятия 	в 2024 году выполнены на 92,53 %.

План финансирования мероприятий -103 977,72 тыс. руб.

Факт финансирования мероприятий составил – 96 205,63 тыс.руб.

1. Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области:

План финансирования мероприятия -75  736,41тыс. руб.

Факт финансирования мероприятия составил – 75 736,41 тыс. руб.

Процент исполнения финансирования составил – 100 %.

2. Комплекс мероприятий «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»  Кировского муниципального района выполнено на 60,95 %.

План финансирования мероприятия – 28 241,31 тыс. руб.

Факт финансирования мероприятия составил – 20 469,24 тыс. руб.

Процент исполнения финансирования составил – 72,48 % .

3. Осуществление полномочий Кировского муниципального района на мероприятия по содержанию автомобильных дорог выполнены на 100%.

План финансирования мероприятия – 4968,91 тыс. руб.

Факт финансирования мероприятия составил – 4968,91 тыс. руб.

Процент исполнения финансирования составил – 100 %.

4. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района  выполнены  на 100 %.

План финансирования мероприятия 568,00 тыс. руб.

Факт финансирования мероприятия составил – 568,00 тыс. руб.

Процент исполнения финансирования составил – 100 %.

5. Комплекс процессных мероприятий «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования».

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог:

План финансирования мероприятия -22 704,40 тыс. руб.

Факт финансирования мероприятия составил – 14 932,33 тыс. руб.

Процент исполнения финансирования составил – 65, 76 %.

Выполнение комплекса процессных мероприятий «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» включает:

разработка ПСД по кап.ремонту а/д общего пользования местного значения «Подъезд к дер.Славянка» на сумму 8100 тыс.руб. - 100 %;

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области «Подъезд к дер.Келколово» на  сумму 5100 тыс. руб. - 100 %;

установка дорожных знаков на а/д общего пользования местного значения «Подъезд к дер.Келколово» на сумму 187,76 тыс.руб. -100 %; 	авансовый платеж на ремонт а/д общего пользования местного значения КМР а/д «Подъезд к пос.Новинка» на сумму 1 544,58 тыс. руб.-            30 %.

Не исполнены мероприятия комплекса процессных мероприятий «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»:

установка дорожных знаков на а/д общего пользования местного значения «Подъезд к дер.Славянка» на сумму- 117,06 тыс. руб.(договор расторгнут);

ремонт участка 0,327 м.п.  а/д «Подъезд к дер.Славянка» на сумму- 2926,70 тыс. руб. (договор не заключен, не подано ни одной заявки);

перенос финансирования на 2025 год «ремонт а/д общего пользования местного значения КМР а/д «Подъезд к пос. Новинка»»  на сумму 3604,00 тыс. руб. (авансирование 30%).

Экономия от конкурсных процедур составила –1124,28 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» утверждены ассигнования на выполнения мероприятий программы в сумме 10 096,1 тыс. руб.

Средства освоены в сумме 8 892,6 тыс. руб.

Процент исполнения 88,08 %.

Средства освоены не в полном объёме по подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области»           в связи с невыполнением работ по муниципальному контракту с Филиалом публично-правовой компании  «РосКадастр» на поведение комплексных кадастровых работ.

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области» исполнена на 85,3 % к плановым показателям 2024 года.

На 100% исполнены такие мероприятия, как выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

и средств субвенции из областного бюджета. Соответственно достигается задача сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности поселений.

Оплата процентных платежей по муниципальному долгу составила 0,0 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 15,0 тыс. руб. Заимствования в коммерческих банках не производились.

На мероприятия программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» из средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в 2024 году утверждены ассигнования в объеме 9 623,20 тыс. руб., средства межбюджетного трансферта 326,2 тыс. руб.

В рамках процессной части программы за 2024 год реализованы следующие мероприятия:

- Совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, системы мониторинга безопасности и чрезвычайных ситуаций:

объем финансирования составил 1 197,35 тыс. руб. Исполнение 13,03 %,  заключен муниципальный контракт на создание МСО Путиловского сельского поселения 28.12.2024, строк исполнения контракта - 2025 г., экономия образовалась при проведении конкурсных процедур. В связи с устаревшей рабочей документацией на создание МСО Шумского сельского поселения Кировского заключен муниципальный контракт 26.12.2024 на корректировку рабочей документации, исполнение контракта – 2025.

- Подготовка руководящего состава, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС:

объем финансирования составил 60,8 тыс. руб. Исполнение 85,69 %, в связи с кадровыми изменениями уменьшилось количество обучаемых.

- Создание, содержание и организация деятельности аварийно–спасательных служб на территориях сельских поселений:

объем финансирования составил 54,29 тыс. руб. Выполнено в полном объеме. Экономия образовалась при проведении конкурсных процедур.

- Приобретение имущества для обеспечения деятельности КЧС и ПБ района:

объем финансирования составил 256,00 тыс. руб. Исполнение 89,16 %. В связи с ростом курса валют, увеличением цены на оборудование, уменьшилось количество закупаемых радиостанций.

- Осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию содержанию и организации деятельности аварийно–спасательных служб на территории поселения:

объем финансирования составил 326,2 тыс. руб. Исполнение 100 %.