О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2014 № 4895"Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области"

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2014 года №584 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области":

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2014 № 4895, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Первый заместитель

главы администрации А.В. Кольцов

Разослано: дело, КФ, Отдел УиО, Отдел по делам молодежи, физ.культуре и спорту,

Согласовано:

Заместитель главы

администрации по экономике Е.А. Павлов

Заместитель главы

администрации по соц. вопросам Т. С. Иванова

Председатель

контрольно-счетной комиссии Ш.Б. Мурсалов

Начальник

Юридического управления Т.И. Сорокина

Начальник отдела внутреннего

муниципального финансового контроля Е.В. Брюхова

Начальник

отдела делопроизводства Т.Е. Петрова

Исп. Царькова Л.С. 21-990

Приложение

к постановлению администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее- Муниципальная программа) строки «Источники финансирования программы, в том числе по годам» и «Планируемые результаты   
   реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| **Всего** | **1 этап –**  **2014-2016 гг.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Средства бюджета района | 84050,90 | 27892,00 | 16614,60 | 9790,10 | 10074,4 | 9839,90 | 9839,90 |
| Средства областного бюджета | 40971,18 | 25454,58 | 11702,00 | 724,60 | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 |

1. В паспорте подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 1 этап –  2014-2016 гг. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Подпрограмма | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, КО | Всего | **48342,00** | **26164,70** | **8037,10** | **8260,40** | **8074,90** | **8074,90** | **106954,0** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  района | 24138,20 | 15164,70 | 8037,10 | 8260,40 | 8074,90 | 8074,90 | 71750,20 |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 24203,80 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35203,80 |

1. Раздел Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) |  | Срок  исполнения мероприя-тия | Объем  финанси-  рования меропри-ятия в текущем  финансо-вом году (тыс.  руб.) [\*](#Par546) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение  мероприятия  программы (подпрограммы) | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  про граммы  (подпрограммы) |
| 1 этап-  2014-2016 гг. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4 | **Развитие адаптивной физической культуры и спорта** | **Итого** | **2014-2021** | **35,0** | **335,92** | **135,00** | **3,22** | **45,00** | **50,90** | **50,90** | **50,90** | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  |
|  |  | Средства бюджета района | 2014-2021 | 35,0 | 335,92 | 135,00 | 3,22 | 45,00 | 50,90 | 50,90 | 50,90 |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий для инвалидов | Средства бюджета района | 2014-2021 | 35,0 | 335,92 | 135,00 | 3,22 | 45,00 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Участие в 8 соревнованиях по видам спорта |
| 5 | **Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта** | **Итого** | **2014-2021** | **296,3** | **1715,50** | **480,00** | **170,00** | **180,00** | **485,50** | **200,00** | **200,00** | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  |
| Средства бюджета района | 2014-2021 | 296,3 | 1715,50 | 480,00 | 170,00 | 180,00 | 485,50 | 200,00 | 200,00 |
| 5.1 | Приобретение инвентаря, основных средств, для обеспечения тренировочного процесса спортсменов Кировского района | Средства бюджета района | 2014-2021 | 216,0 | 855,50 | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 365,50 | 70,00 | 70,00 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Приобретение мячей по видам спорта.  Приобретение спортивного инвентаря для проведения районных мероприятий и экипировки для сборных команд района. |
| 5.2 | Приобретение наградной и спортивной атрибутики | Средства бюджета района | 2014-2021 | 80,0 | 860,00 | 270,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Приобретение: кубков 65 шт., медалей 600 шт., грамот 1000 шт.. |
|  |  | **Итого** | **2014-2021** |  | **106954,0** | 48342,00 | **26164,70** | **8037,10** | **8260,40** | **8074,90** | **8074,90** |  |  |
|  |  | Средства бюджета района | 2014-2021 | 8453,4 | 71750,20 | 24138,20 | 15164,70 | 8037,10 | 8260,4 | 8074,90 | 8074,90 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2014-2021 |  | 35203,80 | 24203,80 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. В паспорте подпрограммы 2. «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | |  |  |  |
| 1 этап-  2014  2016 гг. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 22021 | Итого |
| Подпрограмма | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, КО | Всего | **5004,58** | **2152,00** | **2477,60** | **2844,00** | **2795,00** | **2795,00** | **18068,18** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета р-на | 3753,80 | 1450,00 | 1753,00 | 1814,00 | 1765,00 | 1765,00 | 12300,80 |
| Средства бюджета Лен.обл. | 1250,78 | 702,00 | 724,60 | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 | 5767,38 |

1. В паспорте подпрограммы 2. «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» раздел «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения мероприятия** | **Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)** | **Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы)** |
| **1 этап-**  **2014**  **2016 гг.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| **1** | **Гражданско-патриотическое воспитание молодежи** | **Итого** | **2014-2021** | **125,0** | **7553,60** | **1710,60** | **863,0** | **1030,00** | **1310,00** | **1320,00** | **1320,00** | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  | |
| Средства бюджета района | 2014-2021 | 125,0 | 2144,00 | 625,00 | 250,00 | 409,00 | 280,00 | 290,00 | 290,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2014-2021 |  | 5409,60 | 1085,60 | 613,00 | 621,00 | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 |
| 1.1. | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи (игра «Зарница – школа безопасности» и т.д. | Средства бюджета района | 35,0 | 540,00 | 175,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Охват участников 140-160 чел. | |
| 1.2. | Проведение мероприятий в рамках Всероссийской «Вахты Памяти». | Итого | 2014-2021 | 20,0 | 5154,36 | 920,00 | 408,00 | 531,70 | 1144,44 | 1075,11 | 1075,11 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Проведение 6-8 мероприятий с охватом 2500 чел. | |
| Средства бюджета района | 2014-2021 | 20,0 | 518,36 | 110,00 | 40,00 | 163,70 | 114,44 | 45,11 | 45,11 |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 3388,00 | 810,00 | 368,00 | 368,00 | 1030,00 | 1030,00 | 1030,00 |
| 1.5. | Проведение конкурсов, фестивалей, акций и других мероприятий с участием молодежного актива района | **Итого** | 2014-2021 |  | 2150,24 | 550,60 | 355,00 | 398,30 | 60,56 | 139,89 | 139,89 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  | |
|  | Средства бюджета района |  | 60,0 | 870,64 | 275,00 | 110,00 | 145,30 | 60,56 | 139,89 | 139,89 |  | |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 1279,60 | 275,60 | 245,0 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде** | **Итого** | **2014-2021** | **84,0** | **1384,58** | **393,98** | **189,00** | **267,60** | **274,00** | **130,00** | **130,00** | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  |
| Средства бюджета района | 2014-2021 | 44,0 | 1026,80 | 228,80 | 100,00 | 164,00 | 274,00 | 130,00 | 130,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2014-2021 | 40,0 | 357,78 | 165,18 | 89,00 | 103,60 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Средства бюджета района | 2014-2021 | 84,0 | 1026,80 | 228,80 | 100,00 | 164,00 | 274,00 | 130,00 | 130,00 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Проведение 10-12 мероприятий с охватом 1200-1400 чел. |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 357,78 | 165,18 | 89,00 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Организация отдыха, занятости подростков и молодежи в летний период** | **Итого** | **2014-2021** | **500,0** | **5370,00** | **1760,00** | **650,00** | **690,00** | **730,00** | **770,00** | **770,00** | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту, КО |  |
| Средства бюджета района | 2014-2021 | 500,0 | 5370  ,00 | 1760,00 | 650,00 | 690,00 | 730,00 | 770,00 | 770,00 |  |  |
| 6.1 | Участие в профильных и тематических сменах ГБУЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Средства бюджета района | 2014-2021 |  | 80,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Охват участников 10-12 человек |
| 6.2 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов (УТС) | Средства бюджета района | 2014-2021 | 500,0 | 5290,00 | 1730,00 | 640,00 | 680,00 | 720,00 | 760,00 | 760,00 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Проведение 16 лагерей и походов, охват участников 320 чел. |