Приложение

Перечень приоритетных и социально значимых рынков, товаров и услуг и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кировском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2022 года утвержден Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 04 сентября 2019 года №1033.

**Отчет о ходе реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции**

**на рынках товаров, работ и услуг Кировского муниципального района Ленинградской области**

**в 2020 году**

1. **Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отраслях (сферах) экономики**

**Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое значение 2018 | **2020 план** | **2020**  **факт** | | Единица измерения | Ответственный орган | | Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя | Комментарий |
| Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | 1,65 | Не менее 1,6 | 1,62 | Проц. | | Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | | Создание условий для развития альтернативных форм дошкольного образования.  Организация и ведение открытого реестра дошкольных образовательных организаций. | Из 5185 детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, 84 ребенка осваивают их у индивидуальных предпринимателей. |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 0 | 2,2 | 6,7 | Проц. | | Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | | Содействие развитию негосударственного сектора дополнительного образования.  Оказание организационно-методической и информационно­ -консультативной помощи организациям негосударственного сектора, предоставляющим услуги в сфере дополнительного образования детей, конкурсных мероприятиях. | На территории Кировского муниципального района Ленинградской области функционируют 5 образовательных организаций, подведомственных комитету образования, 8- подведомственных управлению культуры, 1 – подведомственное отделу МФиС. Частный сектор представлен ООО «Лингва», лицензия 47ПО1 «0002310». |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 25,0 | 26,0 | 46,2 | | Проц. | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района Ленинградской области |  | | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 46,2%. Это связано с тем, что в 2020 году работы выполняли 13 организаций, из которых 7 муниципальных и  6 частных.  В сравнении с 2019 годом показатель вырос в связи с тем, что выбыли муниципальные предприятия – МУП «Спецтранс» г. Кировск, МУП УК Шлиссельбург, и появились частные предприятия: ИП «Мартиросян» и ООО «Кардон стеклобетонный», г. Шлиссельбург. |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 92,0 | 92,5 | 93,5 | | Проц. | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | | Информирование и проведение профилактических мероприятий для управляющих организаций, действующих на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, по вопросам особенностей и изменения законодательства в сфере управления многоквартирными домами и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, с целью минимизации непреднамеренных нарушений, являющихся основаниями для проведения внеплановых проверок. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД составляет 93,4%. Всего организаций, выполняющих ремонт и содержание – 61, из них 4 муниципальных и 57 частных. |
| Повышение информационной активности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации Кировского муниципального района. Осуществление муниципального жилищного контроля. | да | да | да | | Нал. | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | | Обеспечение наличия актуальной информации на официальном сайте Кировского муниципального района в разделе «ЖКХ». Постоянный мониторинг работы и развитие функционала формы обратной связи в сети «Интернет». |  |

**II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции**

**в Кировском муниципальном районе Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия, направленные на развитие конкуренции | Целевые индикаторы, Единица измерения | Текущая ситуация (описание  проблемы), фактическое значение | 2020  план | 2020  факт | Ответственный орган | Комментарий |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | Доля закупок товаров, работ, услуг, которые муниципальные заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, % | 47 (за 2018 год) | Не менее 30 | 57,9 | Отдел муниципа-льного заказа |  |
| 2. | Снижение количества закупок у единственного поставщика | Количество конкурентных закупок, по результатам которых заключен контракт с единственным поставщиком;  % от общего количества проведенных конкурентных закупок. | 49,4 | 46,0 | 46,5 | Отдел муниципаль-ного заказа |  |
| 3. | Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, предназначенного для предоставления о владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | 100% информации размещено на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», % | 100 | 100 | 100 | Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципаль-ного района Ленинградской области |  |
| 4. | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности,  % от общего количества муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития и инвести-ционной деятельности |  |