АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2025 г. № 1138

О внесении изменений в постановление администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области

от 25 ноября 2021 года № 2012

«Об утверждении Порядка разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Кировского муниципального района

Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области»:

1. Внести  следующие изменения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021     № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Порядок):

1.1. Абзац шестой Пункта 1.3. раздела 1 Порядка изложить                               в  следующей редакции:

«комплексы процессных мероприятий - содержат мероприятия муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области, реализуемые в рамках процессной части                   на территории муниципального образования, в том числе в рамках межбюджетных трансфертов и мероприятия, реализуемые муниципальные образованием самостоятельно.».

1.2. Подпункт ж) пункта 1.4. раздела 1 Порядка изложить                             в  следующей редакции:

«ж) закрепление должностного лица, ответственного                              за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой программы.».

1.3. Абзац первый пункта 1.5. раздела 1 Порядка изложить                                в  следующей редакции:

«1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется комитетами, управлениями, отделами, организациями, определенными администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители).».

  - Подпункт  2.4.3 пункта  2.4. раздела  2 Порядка изложить            в следующей редакции:

«2.4.3 приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;».

  - Абзац первый пункта 2.5. раздела 2  Порядка  изложить              в следующей редакции:

«2.5. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, приоритетные проекты, отраслевые проекты Ленинградской области и муниципальные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий. Совокупность структурных элементов составляет структуру муниципальной программы.».

  - Абзац второй пункта 3.4. раздела 3 Порядка изложить                                    в следующей редакции:

«наименование муниципальных программ и подпрограмм (при необходимости);».

  - Пункт 3.6. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.6. Проект постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений                                              в муниципальную программу направляется главному распорядителю бюджетных средств Кировского муниципального района  Ленинградской  области на согласование в течение одного рабочего дня, далее - в отдел экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Рассмотрение, включая подготовку заключений по итогам рассмотрения,                                 и согласование проекта постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской  области об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений                                        в муниципальную программу контрольно-счетной палатой Кировского муниципального района Ленинградской области, отделом экономического развития и инвестиционной деятельности и комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляется в течение 10 рабочих дней            с даты поступления проекта в соответствующий орган.».

  - Пункт 4.1. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.1. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

    - снижения  ожидаемых  поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области;

    - необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 8 настоящего Порядка;

    - необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программ (подпрограммы), сроков и(или) объемов  их финансирования в связи с предоставлением из областного                                     и федерального бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

    - изменения показателей, предусмотренных во исполнение Указов Президента Российской Федерации, стратегии социально- экономического развития Ленинградской области, стратегии развития Кировского муниципального района Ленинградской области, показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области;

    - несоответствия объемов бюджетного финансирования, заявленных в муниципальной программе объемам средств, утвержденных решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области.».

  - Пункт 4.3. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с Порядком, в следующих случаях:

а) утверждение решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области;

б) приведение в соответствие со сводной бюджетной росписью              по состоянию на 1 июня, 1 декабря и на конец текущего финансового года;

в) по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы.

Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, осуществляется в срок до 1 февраля текущего финансового года.

Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом «б» настоящего пункта, осуществляется в следующие сроки: приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июня осуществляется до 30 июня текущего финансового года, по состоянию на 1 декабря – до 29 декабря текущего финансового года, по состоянию на конец текущего финансового года –                   в течение 1 месяца после завершения финансового года.

При формировании сведений о значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указываются:

для отчетного периода - плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) при наличии информации о фактических значениях;

для текущего года и планового периода - плановые значения целевых показателей (индикаторов).».

  - В пункте 8.4. раздела 8 Порядка слова «(приложение № 10                        к настоящему Порядку)» заменить словами «(приложение № 9                             к настоящему Порядку)».

  - Приложение № 3 в Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога», подлежит размещению на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                               С.А. Ельчанинов

Приложение

к постановлению администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 4 августа 2025 г. № 1138

Приложение № 3 к Порядку

Сведения

о показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № пп | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год (базовое значение) | N текущий год (оценка) | N+1 год (прогноз) | N+2 год (прогноз) | N+3 год (прогноз) |
| Муниципальная программа «_________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «______________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |