

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 апреля 2020 № 459

**О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»**

В соответствии с п.п. 4.1.2 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области» внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Постановление) следующие изменения:

1. По тексту Постановления слова «Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» заменить словами «Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа).

 2. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 4. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

 5. Приложение 2 «Планируемые результаты муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

 6. Раздел Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области**»** изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

 7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации А.В. Кольцов

 Приложение 1

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 апреля 2020г. № 459

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области»**

Паспорт

 муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели муниципальной программы  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Кировского муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Кировского муниципального района, паспортизация автомобильных дорог, постановка дорог на кадастровый учет, разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения. |
| Исполнитель муниципальной программы  | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель муниципальной программы  | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской обл. |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2014-2022 год |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограммы отсутствуют |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | Первый этап 2014 -2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | - | - |
| Средства бюджета района | 57 375,28301 | 29287,72245 | 7 891,626 | 9 109,53456 | 6 143,2 | 4 943,2 | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 17 434,194 | 12 234,094 | 1 277,1 | 2 406,6 | 758,2 | 758,2 | - | - |
| ИТОГО: | 74 809,47701 | 41 521,81645 | 9 168,726 | 11 516,13456 | 6 901,4 | 5 701,4 | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района, обеспечение оптимальных условий движения транспортных потоков и сокращение автопробега, изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов на дороги, выполнение работ по формированию земельных участков занятых автомобильными дорогами, разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения. |

Приложение 2 к постановлению администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 апреля 2020г. № 459

# **3. Ресурсное обеспечение программы**

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 74 809,47701 тыс. руб. в т.ч. по годам:

Первый этап с 2014 по 2018 год – 41 521,81645 тыс. руб.;

2019 год - 9168,726 тыс. руб.;

2020 год – 11 516,13456 тыс. руб.;

2021 год – 6 901,4 тыс. руб.;

2022 год – 5 701,4 тыс. руб.

Приложение 3

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

 от 02 апреля 2020г. № 459

 Приложение 1

к программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия(год) | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы  |
| Первый этап с 2014 по 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Итого в том числе:  | 2014-2022  |  | 39 095,82301 | 30 080, 20845 | 2 209,1 | 3430,11456 | 1 703,2 | 1673,2 | - | - | Муниципальное казенное учреждение Управление капитального строительства | Произведен ремонт 20,461 км а/дорог |
| 1.1. |  | **Средства бюджета района****Всего:**В том числе: |  |  | 21 661,62901 | 17 846, 11445 | 932,0 | 1023,51456 | 945,0 | 915,0 | - | - |  |  |
| 1.1.1. |  | -ремонт участка а/д «Подъезд к дер. Жихарево» км 0+000-км 0+0,977 |  |  | 142,854 | 142,854 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.2. |  | -ремонт участка а/д «Подъезд к дер. Горы» км 0+0,020 км 0+0,264 и км 0+0,550 –км 0+0,632 |  |  | 1 515,545 | 1 515,545 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.3. |  | -ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка |  |  | 2 485,959 | 2 154,269 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.4. |  | -ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка" от ПК 12+00 по ПК 16+00 и от ПК 25+50 по ПК 31+00( протяженность 0,950 км; площадь 3 800 кв.м.) |  |  | 2 200,822 | 2 200,822 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.5. |  | -ремонт участка а/д "Подъезд к дер.Пейчала" от ПК 0 по ПК 6+50 ( протяжен-ность 0,650 км; площадь-2 600 кв.м.) |  |  | 376,971 | 376,971 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.6. |  | -ремонт участка а/д"Подъезд к дер. Березовка" |  |  | 164,92 | 164,92 |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  1.1.7. |  |  -ремонт моста в д.Жихарево |  |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.8. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к ст.Сологубовка протяженностью 1500 погонных метров от ПК 0 до ПК 15» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер.Сологубовка |  |  | 2 007,562 | 2 007,562 |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  1.1.9. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к дер. Алексеевка» от км 0+1,6 до 0+2,5+500 км по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер.Алексеевка  |  |  | 2 036,0 | 2 036,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.10. |  | ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Жихарево»Км. 0+0,977- км.0+2,650 по адресу Ленинградская область, Кировский район, дер. Жихарево |  |  | 3 070,897 | 3 070,897 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.11. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к деревне Березовка» от ПК 0 до ПК 6+55 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д.Березовка  |  |  | 317,34 | 317,34 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.12. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к дер.Речка» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер.Речка(протяженность 0,250 км) |  |  | 595,59 | 595,59 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.13 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Новинка» |  |  | 2065,60952 | 1 165,60952 | 900,0 |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.14 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Березовка» |  |  | 951,07 |  |  | 951,07 |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.15 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Михайловский» |  |  | 1830,0 |  |  |  | 930,0 | 900,0 |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  | -проверка смет |  |  | 494,44456 | 360,0 | 32,0 | 72,44456 | 15,0 | 15,0 | - | - |  |  |
| 1.1.17. |  | - прочие мероприятия |  |  | 1 216,04493 | 1 216,04493 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2. |  | **Средства бюджета Ленинградской области** **всего:**в том числе: |  |  | **17 434,194** | **12234,094** | **1 277,1** | **2 406,6** | **758,2** | 758,2 | - | - |  |  |
| 1.2.1. |  | -ремонт участка а/д «Подъезд к дер..Жихарево» км 0+000-км 0+0,977 |  |  | 2 714,649 | 2 714,649 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.2. |  | -ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Горы» км 0+0,020 км 0+0,264 и км 0+0,550 –км 0+0,632  |  |  | 2 522,145 | 2 522,145 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.3. |  | -ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка" от ПК 12+00 по ПК 16+00 и от ПК 25+50 по ПК 31+00( протяженность 0,950 км; площадь 3 800 кв.м.) |  |  | 1 483,36 | 1 483,36 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.4. |  | -ремонт участка а/д "Подъезд к дер.Пейчала" от ПК 0 по ПК 6+50( протяжен -ность 0,650 км; площадь-2 600 кв.м.) |  |  | 1 087,61 | 1 087,61 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.5. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к деревне Березовка» от ПК 0 до ПК 6+55 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д.Березовка |  |  | 474,33 | 474,33 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.6 |  | ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Жихарево» км. 0+0,977-км. 0+2,650 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Жихарево |  |  | 2 150,5 | 2 150,5 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.7 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Новинка»  |  |  | 3 078,6 | 1 801,5 | 1 277,1 |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.8 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Березовка» |  |  | 3 923,0 |  |  | 2 406,6 | 758,2 | 758,2 |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района | Итого в том числе:  | 2014-2022  |  | 30 794,724 | 10 441,608 | 6204,571 | 6 092,145 | 4 028,2 | 4 028,2 | - | - |  | Обеспечено содержание 40,282 км а/дорог, обеспечено изготовление 22 тех. паспортов и тех плановОбеспечено выполнение работ по формированию земельных участков занятых 22 автомобильными дорогами |
| 2.1. |  | **Средства бюджета района****Всего:**В том числе: |  |  | **30 794,724** | **10 441,608** | **6204,571** | **6 092,145** | **4 028,2** | **4 028,2** | **-** | - |  |  |
| 2.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района |  |   |  | 28 216,834 | 10 441,608 | 5690,626 | 4 028,2 | 4 028,2 | 4 028,2 | - | - | Управление по коммунальному дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечено содержание 40,282 км а/дорог |
| 2.1.2. | Мероприятия по изготовлению технических паспортов и технических планов на дороги |  |  |  | 2 027,89 |  | 513,945 | 1 513,945 |  |  | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Обеспечено изготовление технических паспортов и технических планов на 22 дороги. |
| 2.1.3. | Выполнение работ по формированию земельных участков, занятых автомобильными дорогами |  |  |  | 550,0 |  | 0 | 550,0 |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Обеспечено выполнение работ по формированию земельных участков занятых 22 автомобильными дорогами |
| 3. | Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 3 918,93 |  | 755,055 | 1 993,875 | 1 170,0 |  |  |  | Управление по коммунальному дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечена разработка 1 комплексной схемы организации дорожного движения и 22 проектов организации дорожного движения |
| 3.1 |  | **Средства бюджета района****Всего:**В том числе: |  |  | **3 918,93** |  | **755,055** | **1 993,875** | **1 170,0** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  |  |  | 2 748,93 |  | 755,055 | 1993,875 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Разработка проектов организации дорожного движения |  |  |  | 1 170,0 |  |  |  | 1 170,0 |  |  |  |  |  |
| 4.  | Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер  | Итого в том числе:  | 2016  |  | 1 000,0 | 1000,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** |  |  | **1 000,0** | **1000,0** |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **74 809,47701** | **41521,81645** | **9168,726** | **11 516,13456** | **6 901,4** | **5 701,4** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 апреля 2020г. № 459

 Приложение 2

к программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, направленная на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы( км) | Планируемое значение показателя по годам реализации (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Бюджет Кировского района 21 661,62901 Бюджет Ленинградской области 17 434,194 | Протяженность отремонтированных участков а/дорог общего пользования Кировского муниципального района | км | 1,93 | Первый этап с 2014 по 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | - | - |
| 13,494 | 1,447 | 1,720 | 1,9 | 1,9 | - | - |
| Доля протяженности а/дорог общего пользования Кировского муниципального района соответствующая нормативным требованиям | % | 1,85 | 4, 426 – 21,702 | 25,292 | 41,36 | 46,08 | 50,79 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района  | Бюджет Кировского района 30 794,724 |  | км | 104,08 | 104,08 - 62,178 | 40,282 | 40,282 | 40,282 | 40,282 | - | - |
| 3 | Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет Кировского района 3 918,93 |  | шт. | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 22 | - | - | - |
| 4 | Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер | Бюджет Кировского района 1 000,0 |  | км |  | 0,07 |  |  |  | - | - | - |

Приложение 5

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 апреля 2020г. № 459

**Обоснования финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия( тыс. руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам(тыс. руб.) | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1.Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Администрация Кировского муниципального районаБюджет Ленинградской области | 21 661,6290117 434,194 | Первый этап с 2014 по 2018 год – 17 846, 114452019 год - 932,02020 год – 1023,514562021 год – 945,0 2022 год – 915,0Первый этап с 2014 по 2018 год – 12234,0942019 год -1 277,12020 год – 2 406,62021 год - 758,22022 год – 758,2 | 0000000000 |
| 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Администрация Кировского муниципального района | 30 794,724 | Первый этап с 2014 по 2018 год – 10441,6082019 год – 6 204,5712020 год – 6 092,1452021 год - 4 028,22022 год – 4 028,2 | 00000 |
| 3. Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кировского муниципального района | 3918,93 | 2019 год – 755,0552020 год – 1993,8752021 год – 1 170,0 | 000 |
| 4. Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер  | Администрация Кировского муниципального района | 1 000,0 | 2016 год – 1 000,0 | 0 |