

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18 февраля 2021 года № 217

**О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»**

В соответствии с п.п. 4.1.2 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области» внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Постановление) следующие изменения:

1. По тексту Постановления слова «Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» заменить словами «Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа).

2. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Приложение 2 «Планируемые результаты муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Раздел Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области**»** изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации А.В. Кольцов

Приложение 1

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 февраля 2021г. № 217

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области**»**

Паспорт

муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Кировского муниципального района, обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области. | | | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Кировского муниципального района, паспортизация автомобильных дорог, постановка дорог на кадастровый учет, разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения, обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области. | | | | | | | |
| Исполнитель муниципальной  программы | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной  программы | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;  МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | | | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2014-2023 год | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют | | | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | Первый этап 2014 -2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | - |
| Средства бюджета района | 271428,77572 | 29287,72245 | 7 891,626 | 9 084,04224 | 79837,94931 | 72 663,71786 | 72 663,71786 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 43127,9851 | 12 234,094 | 1 277,1 | 2 406,6 | 27210,1911 | 0 | 0 | - |
| ИТОГО: | 314556,76082 | 41 521,81645 | 9 168,726 | 11 490,64224 | 107048,14041 | 72 663,71786 | 72 663,71786 | - |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района, обеспечение оптимальных условий движения транспортных потоков и сокращение автопробега, изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов на дороги, выполнение работ по формированию земельных участков занятых автомобильными дорогами, разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения, обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области. | | | | | | | |

Приложение 2 к постановлению администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 февраля 2021г. № 217

# **3. Ресурсное обеспечение программы**

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 314556,76082 тыс. руб. в т.ч. по годам:

Первый этап с 2014 по 2018 год – 41 521,81645 тыс. руб.;

2019 год - 9168,726 тыс. руб.;

2020 год – 11 490, 64224 тыс. руб.;

2021 год – 107048,14041 тыс. руб.;

2022 год – 72 663,71786 тыс. руб.;

2023 год – 72 663,71786 тыс. руб.

Приложение 3

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

от 18 февраля 2021г. № 217

Приложение 1

к программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия  (год) | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс.  руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы |
| Первый этап с 2014 по 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Итого  в том числе: | 2014-  2023 |  | 77932,08356 | 30 080, 20845 | 2 209,1 | 3430,11456 | 40382,66055 | 915,0 | 915,0 | - | Муниципальное казенное учреждение Управление капитального строительства | Произведен ремонт 23,737 км а/дорог |
| 1.1. |  | **Средства  бюджета района**  **Всего:**    В том числе: |  |  | 34804,09846 | 17 846, 11445 | 932,0 | 1023,51456 | 13172,46945 | 915,0 | 915,0 | - |  |  |
| 1.1.1. |  | -ремонт участка а/д «Подъезд к дер. Жихарево» км 0+000-км 0+0,977 |  |  | 142,854 | 142,854 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.2. |  | -ремонт  участка а/д «Подъезд к дер. Горы» км 0+0,020 км 0+0,264 и км 0+0,550 –км 0+0,632 |  |  | 1 515,545 | 1 515,545 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.3. |  | -ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка |  |  | 2 485,959 | 2 485,959 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.4. |  | -ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка" от ПК 12+00 по ПК 16+00 и от ПК 25+50 по ПК 31+00 протяженность 0,950 км; площадь 3 800 кв.м.) |  |  | 2 200,822 | 2 200,822 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.5. |  | -ремонт участка а/д  "Подъезд к дер.Пейчала" от ПК 0 по ПК 6+50  ( протяжен-  ность 0,650 км; площадь-2 600 кв.м.) |  |  | 376,971 | 376,971 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.6. |  | -ремонт участка а/д"Подъезд к дер. Березовка" |  |  | 164,92 | 164,92 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.7. |  | -  ремонт моста в д.Жихарево |  |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.8. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к ст.Сологубовка  протяженностью 1500 погонных метров от ПК 0 до ПК 15» по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, дер.Сологубовка |  |  | 2 007,562 | 2 007,562 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.9. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к дер. Алексеевка»  от км 0+1,6 до 0+2,5+500 км по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер.Алексеевка |  |  | 2 036,0 | 2 036,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.10. |  | ремонт участка а/д «Подъезд к дер.  Жихарево»  Км. 0+0,977- км.0+2,650 по адресу Ленинградская область, Кировский район, дер. Жихарево |  |  | 3 070,897 | 3 070,897 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.11. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к деревне Березовка» от ПК 0 до ПК 6+55 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д.Березовка |  |  | 317,34 | 317,34 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.12. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к дер.Речка» по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  дер.Речка  (протяженность 0,250 км) |  |  | 595,59 | 595,59 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.13 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Новинка» |  |  | 2065,60952 | 1 165,60952 | 900,0 |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.14 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Березовка» |  |  | 268,02110 |  |  | 268,02110 |  | - | - | - |  |  |
| 1.1.15 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Михайловский» |  |  | 3040,57163 |  |  | 170,99484 | 2869,57679 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Пейчала» |  |  | 543,35658 |  |  | 543,35658 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  | Ремонт автомобильной дороги подъезд к дер. Горы |  |  | 2737,89266 |  |  |  | 937,89266 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |
| 1.1.18 |  | ПИР с составлением сметного расчета по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к дер. Славянка» |  |  | 8200,0 |  |  |  | 8200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  | Строительство реконструкция включая проектирование по объекту «Обустройство наружного искусственного освещения на подъезде к ж/д переезду на а/д подъезд к пос. ст. Сологубовка » |  |  | 1150,0 |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  | -проверка смет |  |  | 478,14204 | 360,0 | 32,0 | 41,14204 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |  |  |
| 1.1.21 |  | - прочие мероприятия |  |  | 1 216,04493 | 1 216,04493 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2. |  | **Средства бюджета Ленинградской области**  **всего:**  в том числе: |  |  | **43127,98510** | **12234,094** | **1 277,1** | **2 406,6** | **27210,19110** | - | - | - |  |  |
| 1.2.1. |  | -  ремонт участка а/д «Подъезд к дер.  .Жихарево»  км 0+000-  км 0+0,977 |  |  | 2 714,649 | 2 714,649 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.2. |  | -ремонт участка а/д «Подъезд к дер.Горы» км 0+0,020 км 0+0,264 и км 0+0,550 –км 0+0,632 |  |  | 2 522,145 | 2 522,145 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.3. |  | -ремонт участков а/д "Подъезд к дер. Алексеевка" от ПК 12+00 по ПК 16+00 и от ПК 25+50 по ПК 31+00  ( протяженность 0,950 км; площадь 3 800 кв.м.) |  |  | 1 483,36 | 1 483,36 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.4. |  | -ремонт участка а/д "Подъезд к дер.Пейчала" от ПК 0 по ПК 6+50  ( протяжен -ность 0,650 км; площадь-2 600 кв.м.) |  |  | 1 087,61 | 1 087,61 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.5. |  | - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к деревне Березовка» от ПК 0 до ПК 6+55 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д.Березовка |  |  | 474,33 | 474,33 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.6 |  | ремонт участка а/д «Подъезд к дер.  Жихарево» км. 0+0,977-км. 0+2,650 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Жихарево |  |  | 2 150,5 | 2 150,5 |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.7 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Новинка» |  |  | 3 078,6 | 1 801,5 | 1 277,1 |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.2.8 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Березовка» |  |  | 2 406,6 |  |  | 2 406,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Горы» |  |  | 1384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Михайловский» |  |  | 25826,19110 |  |  |  | 25826,19110 |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района | Итого  в том числе: | 2014-  2023 |  | 37145,89168 | 10 441,608 | 6204,571 | 6066,65268 | 5571,02 | 4 431,020 | 4 431,020 | - |  | Обеспечено содержание 40,282 км а/дорог, обеспечено изготовление 22 тех. паспортов и тех планов  Обеспечено выполнение работ по формированию земельных участков занятых 22 автомобильными дорогами |
| 2.1. |  | **Средства  бюджета района**  **Всего:**  В том числе: |  |  | **37145,89168** | **10 441,608** | **6204,571** | **6066,65268** | **5571,02** | **4 431,020** | **4 431,020** | - |  |  |
| 2.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района |  |  |  | 33453,494 | 10 441,608 | 5690,626 | 4 028,2 | 4 431,020 | 4 431,020 | 4,431,020 | - | Управление  по коммунальному дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечено содержание 40,282 км а/дорог |
| 2.1.2. | Мероприятия по изготовлению технических паспортов и технических планов на дороги |  |  |  | 2011,44334 |  | 513,945 | 1497,49834 |  |  | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Обеспечено изготовление технических паспортов и технических планов на 22 дороги. |
| 2.1.3. | Выполнение работ по формированию земельных участков, занятых автомобильными дорогами |  |  |  | 1680,95434 |  | 0 | 540,95434 | 1140,0 |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Обеспечено выполнение работ по формированию земельных участков занятых 22 автомобильными дорогами |
| 3. | Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области |  | 2019-2021 |  | 3 918,93 |  | 755,055 | 1 993,875 | 1 170,0 |  |  |  | Управление  по коммунальному дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечена разработка 1 комплексной схемы организации дорожного движения и 22 проектов организации дорожного движения |
| 3.1 |  | **Средства  бюджета района**  **Всего:**  В том числе: |  |  | **3 918,93** |  | **755,055** | **1 993,875** | **1 170,0** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  |  |  | 2 748,93 |  | 755,055 | 1993,875 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Разработка проектов организации дорожного движения |  |  |  | 1 170,0 |  |  |  | 1 170,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области |  | 2021-2023 |  | 194559,85558 |  |  |  | 59924,45986 | 67317,69786 | 67317,69786 |  | Управление  по коммунальному дорожному хозяйству, транспорту и связи | Обеспечено транспортное обслуживание населения по 26 муниципальным маршрутам Кировского района Ленинградской области |
| 4.1 |  | **Средства бюджета района**  **Всего:**  В том числе: |  |  | **194559,85558** |  |  |  | **59924,45986** | **67317,69786** | **67317,69786** |  |  |  |
| 5. | Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер | Итого  в том числе: | 2016 |  | 1 000,0 | 1000,0 |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  |  | **Средства  бюджета района** |  |  | **1 000,0** | **1000,0** |  |  |  | - | - | - |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **314556,76082** | **41521,81645** | **9168,726** | **11 490,64224** | **107048,14041** | **72663,71786** | **72663,71786** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 февраля 2021г. № 217

Приложение 2

к программе «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача,  направленная  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | Количественные  и/ или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Оценка базового  значения  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы( км) | Планируемое значение показателя по годам  реализации (км) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Бюджет Кировского  района 34804,09846  Бюджет Ленинградской области 43127,98510 | Протяженность отремонтированных участков а/дорог общего пользования Кировского муниципального района | км | 1,93 | Первый этап с 2014 по 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | - |
| 13,494 | 1,447 | 1,720 | 4,076 | 1,5 | 1,5 | - |
| Доля протяженности а/дорог общего пользования Кировского муниципального района соответствующая нормативным требованиям | % | 1,85 | 4, 426 – 21,702 | 25,292 | 41,36 | 51,48 | 55,20 | 58,93 | - |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Бюджет Кировского  района 37145,89168 |  | км | 104,08 | 104,08 - 62,178 | 40,282 | 40,282 | 40,282 | 40,282 | 40,282 | - |
| 3 | Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет Кировского района 3 918,93 |  | шт. | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 22 | - | - | - |
| 4 | Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет Кировского района  194559,85558 |  | шт |  |  |  |  | 26 | 26 | 26 |  |
| 5 | Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, | Бюджет Кировского  района 1 000,0 |  | км |  | 0,07 |  |  |  | - | - | - |

Приложение 5

к постановлению администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 февраля 2021г. № 217

**Обоснования финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия  ( тыс. руб.) | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия, в том числе  по годам  (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия |
| 1.Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Администрация Кировского муниципального района  Бюджет Ленинградской области | 34804,09846  43127,9851 | Первый этап с 2014 по 2018 год – 17 846, 11445  2019 год - 932,0  2020 год – 1023,51456  2021 год – 13172,46945  2022 год – 915,0  2023 год - 915,0  Первый этап с 2014 по 2018 год – 12234,094  2019 год -1 277,1  2020 год – 2 406,6  2021 год - 27210,1911  2022 год – 0  2023 год – 0 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |
| 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района | Администрация Кировского муниципального района | 37145,89168 | Первый этап с 2014 по 2018 год – 10441,608  2019 год – 6 204,571  2020 год – 6066,65268  2021 год - 5571,02  2022 год – 4 431,020  2023 год - 4 431,020 | 0  0  0  0  0 |
| 3. Формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кировского муниципального района | 3918,93 | 2019 год – 755,055  2020 год – 1993,875  2021 год – 1 170,0 | 0  0  0 |
| 4. Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кировского муниципального района | 194559,85558 | 2021 год – 59924,45986  2022 год -67317,69786  2023 год -67317,69786 | 0  0  0 |
| 5. Иной межбюджетный трансферт на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер | Администрация Кировского муниципального района | 1 000,0 | 2016 год – 1 000,0 | 0 |